## THKL (hidden)
| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng HĐ | KL nghiệm thu | Chênh | TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HẦM CHUI XL3
[7 empty] | 49763.69 |  | 50040.24 |  | 51610.75
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | [6 empty] | K.Lượng | Ngày NT | K.Lượng | Ngày NT | K.Lượng | Ngày NT
3 | [6 empty] | 4,0x3,5 | 49763.69 | 4,0x3,0 | 50040.24 | 4,0x3,0 | 51610.75
4 | [6 empty] | Hầm chui | IPC3,IPC8 | Hầm chui | IPC3,IPC8 | Hầm chui | IPC2,IPC3,IPC8
5 | V | HẦM CHUI DÂN SINH
6 | a | Đào, đắp hố móng
|  | Đào thay đất cấp 2 | m3 |  | 1139.59 | 1139.59 |  |  | 1139.59 | 2018-01-12
7 | 1 | Đào hố móng đất C4 | m3 | 2027.95 | 2999.31 | 971.36 | 187.6 | 2017-11-08 | 148.62 | 2018-01-12 | 2663.09 | 2017-12-11
8 | 2 | Đắp đất trả hố móng K95 | m3 | 2023.81 | 2272.1086 | 248.2986 | 556.95 |  | 1289.1286 |  | 426.03
9 |  | Đắp đất K95 tứ nón | m3 |  | 1132.54 | 0 | 556.95 | 2018-01-04 | 149.56 | 2018-05-05 | 426.03 | 2018-03-15
10 |  | Đắp trả K95 | [6 empty] | 1139.5686 | 2018-01-24
11 | 3 | Đắp VL dạng hạt K98 | m3 | 5757.34 | 5123.4107 | -633.9293 | 2196.87 |  | 1481.7699 |  | 1444.7708
12 |  | Đợt 1 |  |  | 870.1712 | 0 | 343.48 | 2017-12-11 | 231.6736 | 2018-03-24 | 295.0176 | 2018-01-25
13 |  | Đợt 2 |  |  | 1234.218 | 0 | 506.31 | 2017-12-15 | 341.5 | 2018-03-28 | 386.408 | 2018-01-29
14 |  | Đợt 3 |  |  | 1502.3708 | 0 | 654.55 | 2017-12-19 | 441.4912 | 2018-04-01 | 406.3296 | 2018-02-01
15 |  | Đợt 4 |  |  | 1516.6507 | 0 | 692.53 | 2017-12-23 | 467.1051 | 2018-04-06 | 357.0156 | 2018-02-04
16 | 4 | Trồng cỏ | m2 | 206.84 | 277.79 | 70.95 | 146.7 | 2018-01-24 | 44.07 | 2018-05-08 | 87.02 | 2018-03-18
17 | b | Vận chuyển đất đổ thải |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Vận chuyển đất C2 đổ thải | m3 |  | 1139.59 | 1139.59 |  |  | 1139.59 | 2019-02-25
19 | 1 | Vận chuyển đất C4 đổ thải | m3 | 101.4 | 149.96 | 48.56 | 9.38 | 2019-02-25 | 7.43 | 2019-02-25 | 133.15 | 2019-02-25
20 | c | Cửa hầm chui |  | 0 | 0 | 0
21 | 1 | BT tường đầu, tường cánh C30 đổ tại chỗ | m3 | 109.98 | 135.3857 | 25.4057 | 38.63 |  | 51.6961 |  | 45.0596
22 |  | Tường cánh rái tuyến |  |  | 67.1942 | 0 | 19.22 | 2017-12-17 | 25.8581 | 2018-03-12 | 22.1161 | 2018-01-15
23 |  | Tường cánh phải tuyến |  |  | 68.1915 | 0 | 19.41 | 2017-12-17 | 25.8381 | 2018-03-17 | 22.9434 | 2018-01-19
24 | 2 | Gia công cốt thép tường cánh cống D<=10 | m3 | 0.17 | 0.12543 | -0.044571 | 0.086 |  |  |  | 0.039429
25 |  | Tường cánh rái tuyến |  |  | 0.060837 | 0 | 0.041 | 2017-12-14 |  |  | 0.019837 | 2018-01-11
26 |  | Tường cánh phải tuyến |  |  | 0.064592 | 0 | 0.045 | 2017-12-14 |  |  | 0.019592 | 2018-01-16
27 | 3 | Gia công cốt thép tường cánh cống D<=18 | m3 | 4.26 | 3.5823 | -0.67771 | 1.44 |  | 1.24 |  | 0.90229
28 |  | Tường cánh rái tuyến |  |  | 1.7762 | 0 | 0.71 | 2017-12-14 | 0.62 | 2018-03-09 | 0.4462 | 2018-01-11
29 |  | Tường cánh phải tuyến |  |  | 1.8061 | 0 | 0.73 | 2017-12-14 | 0.62 | 2018-03-14 | 0.4561 | 2018-01-16
30 | 4 | Gia công cốt thép tường cánh cống D>18 | m3 | 7.66 | 7.6221 | -0.037888 | 2.49 |  | 2.4842 |  | 2.6479
31 |  | Tường cánh rái tuyến |  |  | 3.8824 | 0 | 1.32 | 2017-12-14 | 1.2421 | 2018-03-09 | 1.3203 | 2018-01-11
32 |  | Tường cánh phải tuyến |  |  | 3.7397 | 0 | 1.17 | 2017-12-14 | 1.2421 | 2018-03-14 | 1.3276 | 2018-01-16
33 | 5 | Tấm ốp 40x40x5cm | tấm | 5196 | 5232 | 36 | 2763 | 2018-01-24 | 830 | 2018-05-08 | 1639 | 2018-03-18
34 | d | Bản quá độ |  | 0 | 0 | 0
35 | 1 | Bê tông tấm bản quá độ C25 | m3 | 100.61 | 159.7021 | 59.0921 | 58.02 |  | 51.4696 |  | 50.2125
36 |  | Bản quá độ trái tuyến |  |  | 82.8473 | 0 | 29.01 | 2018-01-29 | 25.7348 | 2018-04-16 | 28.1025 | 2018-03-18
37 |  | Bản quá độ phải tuyến |  |  | 76.8548 | 0 | 29.01 | 2018-01-29 | 25.7348 | 2018-04-21 | 22.11 | 2018-03-23
38 | 2 | Cốt thép bản quá độ D<=10 | Tấn | 0.17 | 0.82551 | 0.65551 | 0.44849 |  | 0.1841 |  | 0.19292
39 |  | Bản quá độ trái tuyến |  |  | 0.41922 | 0 | 0.22424 | 2018-01-25 | 0.092049 | 2018-04-13 | 0.10292 | 2018-03-13
40 |  | Bản quá độ phải tuyến |  |  | 0.40629 | 0 | 0.22424 | 2018-01-25 | 0.092049 | 2018-04-18 | 0.09 | 2018-03-19
41 | 3 | Cốt thép bản quá độ D<=18 | Tấn | 13.41 | 25.3324 | 11.9224 | 11.531 |  | 7.052 |  | 6.7494
42 |  | Bản quá độ trái tuyến |  |  | 13.116 | 0 | 5.7655 | 2018-01-25 | 3.526 | 2018-04-13 | 3.8245 | 2018-03-13
43 |  | Bản quá độ phải tuyến |  |  | 12.2164 | 0 | 5.7655 | 2018-01-25 | 3.526 | 2018-04-18 | 2.9249 | 2018-03-19
44 | 4 | Cốt thép >18 | Tấn |  | 0.57997 | 0 | 0.32153 |  | 0.12844 |  | 0.13
45 |  | Bản quá độ trái tuyến |  |  | 0.29498 | 0 | 0.16076 | 2018-01-25 | 0.06422 | 2018-04-13 | 0.07 | 2018-03-13
46 |  | Bản quá độ phải tuyến |  |  | 0.28498 | 0 | 0.16076 | 2018-01-25 | 0.06422 | 2018-04-18 | 0.06 | 2018-03-19
47 | e | Bậc thoát nước |  | 0 | 0 | 0
48 | 1 | Bê tông hố thu C16 | m3 | 7.34 | 6.95 | -0.39 |  |  |  |  | 6.95 | 2018-03-07
49 | 2 | Bê tông mương dẫn C16 | m3 | 26.23 | 26.23 | 0 |  |  |  |  | 26.23 | 2018-03-02
50 | f | Tứ nón gia cố chân khay |  | 0 | 0 | 0
51 | 1 | Bê tông chân khay C16 | m3 | 45.51 | 103.2 | 57.69 | 44.78 | 2018-01-13 | 31.6 | 2018-05-04 | 26.82 | 2018-03-07
52 | 2 | Đá dăm đệm | m3 | 56.27 | 14.2156 | -42.0544 | 6.18 | 2018-01-08 | 3.2856 | 2018-04-30 | 4.75 | 2018-03-02
53 | 3 | Đá hộc xếp khan không miết mạch | m3 | 11.73 | 0 | -11.73
54 | 4 | Vữa xi măng C10 | m3 | 16.63 | 0 | -16.63
55 | g | Hầm chui dân sinh |  | 0 | 0 | 0
56 | 1 | Hầm chui (4x3)m đổ tại chỗ | m | 53.32 | 54 | 0.68 |  |  | 27.32 |  | 26.68
57 |  | Đốt 1 |  |  | 25.45 | 0 |  |  | 13.65 | 2018-02-10 | 11.8 | 2017-12-29
58 |  | Đốt 2 |  |  | 28.55 | 0 |  |  | 13.67 | 2018-03-06 | 14.88 | 2018-01-08
59 | 2 | Hầm chui (4x3,5)m | m | 30.83 | 30.8 | -0.03 | 30.8 | 2017-12-06
Formulas:
IPC3,IPC8 = [IPC3,IPC8, row below]-4
IPC3,IPC8 = IF([Hầm chui]>0,43521,"")
IPC2,IPC3,IPC8 = IF([Hầm chui]>0,43521,"")

## BIA
CÔNG TY CỔ PHẦN BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN
--------o0o--------
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800 - KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL1 ĐOẠN KM1+800 - KM106+500, TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM45+100 - KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL1 ĐOẠN KM1+800 - KM106+500, TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN
GÓI THẦU XL18-CT
THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49+000.00 - KM52+000.00
HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH
KHỐI LƯỢNG HOÀN CÔNG
HẠNG MỤC: CẦU VƯỢT KM101+813.49
ĐẠI DIỆN BAN QLDA | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
BOT BẮC GIANG - LẠNG SƠN | CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG A2Z
NHÀ THẦU THI CÔNG
LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG LONG
Hà Nội, năm 2019

## THKLQT
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM101 + 720 -:- KM102 + 720
BẢNG KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN
Hạng mục:
| STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng theo BVTC | Khối lượng bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú | Ghi chú | Ghi chú
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9
| A | PHẦN CÔNG VIỆC THEO PLHĐ SỐ ..-../....../HĐTCXL-BGLS
| C | CẦU VƯỢT KM101+813.49
| -1: I; -2: KẾT CẦU NHỊP DẦM; -9: Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT
| I.1 | KẾT CẤU CHÍNH
Dầm bản
|  | Bê tông dầm bản đúc sẵn 40MPa | m3
|  | Sản xuất, LD cốt thép dầm cầu D ≤ 18mm | tấn
|  | Sản xuất, LD cốt thép dầm cầu D > 18mm | tấn
|  | Căng kéo trước bó cáp CĐC dầm bản | tấn
|  | Quét keo Epoxy đầu dầm | kg
|  | Bơm vữa XM lấp lòng ống luồn cáp | m3
|  | Neo cáp dự ứng lực | bộ
|  | SX,LD bộ nối D18/32 | bộ
147 | 1 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m | Dầm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | OK |  |  | OK
148 | 2 | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m | Dầm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Gối cầu
149 | 1 | Gối cầu 150x200x20 | bộ | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | OK
150 | 2 | Vữa không co ngót 40MPA | m3 | 0.97 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | OK |  |  | bổ sung
| 3 | Tấm PTFE 500x350x3 | bộ | 0
|  | Bản mặt cầu |  | -
151 | 1 | Bê tông bản mặt cầu 30MPa | m3 | 94.5 | 95 | 94.5 | 94.5 | 95 |  |  |  | 2 bộ hồ sơ khác nhau
152 | 2 | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm | tấn | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37
| I.2 | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
|  | Khe co giãn |  | -
153 | 1 | Lắp đặt khe co giãn FEPA | m | 59.838 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | chưa có HSNT |  | Nhầ thầu ký thay TVGS
|  | Lan can, dải phân cách |  | -
154 | 1 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 | m | 35.91 | 36.09 | 35.91 | 35.91 | 36.09 | chưa có HSNT |  | Nhầ thầu ký thay TVGS
155 | 2 | Lắp đặt ống nhựa D150 | m | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | chưa có HSNT |  | chưa có HSNT
156 | 3 | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác | bộ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 4 | Lắp đặt cút nhựa D225 | cái | 0
157 | 5 | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm | tấn | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
158 | 6 | Bu lông M5/8 | chiếc | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | Lưới thép mạ kẽm | cái | 0
|  | Tay vịn lan can | tấn | 0
|  | Cột lan can | tấn | 0
|  | Ống thép liên kết, bu lông thép | tấn | 0
|  | Lắp đặt lan can | Tấn | 0
159 | 7 | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa | m3 | 7.2849 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 |  |  | OK
160 | 8 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm | tấn | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | Chưa ký Mr Thùy. (ký thay)
161 | 9 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm | tấn | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  | Chưa ký Mr Thùy. (ký thay)
|  | Bê tông đúc sẵn gờ Lan can C25 | m3 | 0
|  | Bê tông đúc sẵn Lan can, bó vỉa C15 | m3 | 0
|  | Cốt thép gờ lan can đúc sẵn | tấn | 0
|  | Sản xuất, lắp đặt thép móc cẩu, dây cáp | tấn | 0
|  | Vận chuyển cấu kiện BTĐS cự ly <=1Km | tấn | 0
|  | Bốc xếp CK BTĐS lên PT V/chuyển | tấn | 0
|  | Bốc xếp CK BTĐS xuống PT V/chuyển | tấn | 0
162 | 10 | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu | cái | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | chưa có HSNT |  | Chưa ký Mr Thùy. (ký thay)
|  | Phủ mặt cầu |  | -
163 | 1 | Lớp phòng nước | m2 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | chưa có HSNT |  | Chưa ký Mr Thùy. (ký thay)
| -1: I.3; -2: PHỤ TRỢ THI CÔNG; -4: -; -9: Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT
|  | Dầm bản |  | -
|  | Di chuyển dầm bản trong bãi , L<=30m | dầm | 0
|  | Nâng hạ dầm bản, L<=30m | dầm | 0
|  | Di chuyển dầm từ bãi đúc ra vị trí lao bằng xe chuyên dụng | dầm | 0
|  | Lắp đặt dầm bản bằng đấu cẩu | dầm | 0
164 | 1 | Bệ đúc dầm | Trọn gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok
|  | Đào đất hố móng bằng máy | m3 | 0
|  | Đắp đất | m3 | 0
|  | Cốt thép bệ đúc dầm ≤ 18mm | Tấn | 0
|  | Ván khuôn bệ đúc dầm | m2 | 0
|  | Bê tông bệ đúc dầm 10MPa | m3 | 0
|  | Bê tông bệ đỡ dầm 20MPa | m3 | 0
|  | Phá dỡ bệ đúc dầm | m3 | 0
|  | Đá dăm đệm | m3 | 0
|  | Sản xuất hệ thép hình | tấn | 0
|  | Khấu hao hệ thép hình liên kết | tấn | 0
|  | Lắp dựng + tháo dỡ kết cấu thép hình (HS 1,6) | tấn | 0
|  | Đào thanh thải | m3 | 0
|  | Vận chuyển phế thải đổ đi | m3 | 0
165 | 2 | Bãi đúc và chứa dầm | Trọn gói | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ok
|  | Đào đất hố móng bằng máy | m3 | 0
|  | Vận chuyển đất C2 đổ đi trong phạm vi 4,92 km | m3 | 0
|  | Đóng cọc tre dài 3m | m | 0
|  | Đá dăm đệm | m3 | 0
|  | Bê tông tấm BTCT 20MPa | m3 | 0
|  | Lắp đặt tấm bê tông ĐS | c.kiện | 0
|  | Cốt thép tấm BTCT | T | 0
|  | Khấu hao Ray P43 (KH 2%*5+7%) | T | 0
|  | Khấu hao Dầm I200, H 200 (KH2%*5+7%) | T | 0
|  | Khấu hao Tà vẹt gỗ (luân chuyển 8 lần) | m3 | 0
|  | Bản mặt cầu |  | 0
166 | 1 | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại | T | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  | Thiếu hồ sơ nghiệm thu
|  | Lắp đặt ván khuôn thép bản để lại | T | 0
167 | 2 | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu | 100m2 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
| II | KẾT CẤU MỐ A1, A2
| -1: II.1; -2: KẾT CẤU CHÍNH; -9: Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT
| II.1.1 | Mố A1, A2
168 | 1 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa | m3 | 1313.0056 | 1312.04 | 1320.36 | 1312.04 | 1312.04 |  |  | OK
Bê tông bệ kê gối, ụ chống xô 25MPa
169 | 2 | Bê tông bản quá độ 25MPa | m3 | 114.9218 | 114.92 | 114.92 | 114.92 | 114.92 |  |  |  | lấy lại thí nghiệm
170 | 3 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa | m3 | 57.01 | 62.99 | 57.01 | 57.01 | 61.74 |  |  | Chưa ký kết quả nén mẫu (Mr Sơn)
171 | 4 | Vữa không co ngót 40Mpa | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Bê tông không co ngót 45Mpa | m3 | 0
172 | 5 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn | T | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 5.3 |  |  | OK | đã kiểm tra đủ bvtc
173 | 6 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn | T | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 27.85 |  |  |  | lưu ý bvtc tổng hợp sai
174 | 7 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn | T | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 44.67 |  |  |  | thép gối cầu x2
175 | 8 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 | T | 0.045504 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | OK
176 | 9 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 | T | 8.3146 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.32
177 | 10 | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 | T | 7.8725 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87
178 | 11 | Quét nhựa bitum chống thấm | m2 | 1317.2946 | 1317.29 | 1317.29 | 1317.29 | 0 |  |  | Hồ sơ chưa ký Mr Thùy
179 | 12 | Chèn bitum bản quá độ | m3 | 0.63 | 0.63 | 0.76 | 0.63 | 0.76 |  |  | OK
180 | 13 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 | m | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | Hồ sơ chưa ký Mr Thùy | ống trên lan can
181 | 14 | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm | tấn | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |  |  | OK
182 | 15 | Tấm ngăn nước | m | 18.758 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |  | OK
183 | 16 | Tấm cao su đàn hồi | m | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 13.4 |  |  | OK
| -1: II.1.2; -2: Tứ nón mố, chân khay; -9: Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT
Gia cố mái taluy
184 | 1 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa | m3 | 57.53 | 58.69 | 57.53 | 57.53 | 58.69 |  |  | OK | đã ghép
|  | Cốt thép tấm BTCT ốp taluy D≤10mm | tấn | 0
185 | 2 | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 | tấm | 5753 | 5753 | 5753 | 5753 | 5753 | chưa có HSNT mố A2 |  | Hồ sơ chưa ký Mr Thùy
186 | 3 | Thép D6 tấm ốp ta luy | tấn | 2.7845 | 2.86 | 2.7845 | 2.78 | 2.86 |  |  | OK
187 | 4 | Đào đất chân khay | m3 | 143.96 | 153.12 | 143.96 | 143.96 | 153.12
188 | 5 | Đắp đất chân khay | m3 | 102.42 | 102.41 | 102.41 | 102.41 | 102.41 | chưa có phân lớp, KQ độ chặt |  | chưa có hồ sơ, phân lớp, KQ độ chặt | đắp trả?
189 | 6 | Đá dăm đệm móng | m3 | 6.15 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09
190 | 7 | Đá hộc xây vữa C16 | m3 | 41.33 | 41.5 | 41.33 | 41.33 | 41.5 |  |  | OK | đag lấy
|  | Đóng cọc tre dài 2m | m | 0
191 | 8 | Lắp đặt ống nhựa D50 | m | 21 | 21 | 21 | 21 | 52 |  |  | OK
|  | Lắp đặt ống nhựa D150 | m | 0
| -1: II.1.3; -2: Dải phân cách giữa; -4: -; -9: Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT
192 | 1 | Dải phân cách giữa BTĐS | m | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Chưa có HSNT |  | Đã có hồ sơ nghiệm thu, KQTN chưa ký (ký thay)
193 | -1: 2; -2: Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách; -3: m; -4: 52.25
|  | Lan can tôn lượn sóng |  | -
| -1: II.1.4; -2: Tường chắn; -4: -; -9: Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT | Chưa có BBNTHT
194 | 1 | Đào đất | m3 | 267.97 | 267.97 | 267.97 | 267.97 | 267.94 |  |  | OK
195 | 2 | Đắp đất | m3 | 114.05 | 114.05 | 120.35 | 114.05 | 120.35 |  |  | Đã có hồ sơ nghiệm thu, Chưa ký Mr Thùy , Mr Nhật .KQTN chưa ký (ký thay) | K95; đắp trả mẫu ko phân lớp
196 | 3 | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) | m3 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44
197 | 4 | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa | m3 | 286.09 | 286.09 | 286.09 | 286.09 | 286.09
| -1: II.1.5; -2: Tầng lọc; -4: - |  |  | Chưa có BBNTHT
198 | 1 | Lớp cát hạt thô thoát nước | m3 | 333.13 | 332.57 | 332.57 | 332.57 | 332.57
|  | Đắp vật liệu dạng hạt K98 | m3 | 0
199 | 2 | Vải địa kỹ thuật bọc đầu | m2 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
200 | 3 | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 | m2 | 680.19 | 673.68 | 673.68 | 673.68 | 673.74 | kiểm tra tần suất nguồn vật liệu |  | Chưa có hồ sơ VL nguồn | ?
201 | 4 | Lắp đặt ống nhựa D50 | m | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6
202 | 5 | Cút nối góc | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| -1: II.1.6; -2: Bậc thang; -4: - |  |  | Chưa có BBNTHT
203 | 1 | Bê tông bậc thang 16MPa | m3 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |  |  | OK
204 | 2 | Đá dăm đệm | m3 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |  |  | OK
| II.1.7 | Đường đầu cầu |  | -
| a | Nền đường |  | -
205 | -1: 1; -2: San ủi mặt bằng (phát quang); -3: m2; -9: chưa có HSNT, KL đang tính nhầm ở phần mặt bằng công trường |  | Không tính KL
206 | -1: 2; -2: Đào vật liệu không thích hợp; -3: m3
207 | 3 | Đắp đất K95 |  | 3467.33 | 3467.33 | 3467.33 | 3467.33 | 2838.04 | chưa có BBNTHT, cần ghép KQ độ chặt theo từng lớp nghiệm thu, kiểm tra lại KL BVTC |  | Chưa có kết quả TN
208 | 4 | Đắp đất K98 | m3 | 151.49 | 150.09 | 150.09 | 150.09 | 255.36 |  |  | ok | thiếu tn 1 đoạn
209 | 5 | Đắp vật liệu dạng hạt | m3 | 5973.14 | 5973.14 | 5973.14 | 5973.14 | 5975.28 | chưa có BBNTHT, cần ghép KQ độ chặt theo từng lớp nghiệm thu, kiểm tra lại KL BVTC |  | Chưa ký hồ sơ Mr Thùy (BBMT và KQ độ chặt)
210 | 6 | Cấp phối đá dăm loại 1 | m3 | 639.31 | 639.31 | 639.31 | 639.31 | 358.56 | Chưa có BBNTHT, thiếu BB kiểm tra độ bằng phẳng |  | ok
|  | Cấp phối đá dăm loại 2 | m3 | 0
| II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG |  | - |  |  |  |  | Chưa có BBNTHT
211 | 1 | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) | T | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 98.8 | chưa có HSNT |  | chưa ký Ký Mr Cảnh Tùng hoặc Mr Thùy | file
212 | 2 | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) | T | 54.67 | 54.67 | 57.39 | 54.67 | 98.8 |  |  |  | lưu ý đủ 2 tháng
213 | 3 | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo | T | 114.78 | 114.78 | 114.78 | 114.78 | 98.8 |  |  |  | file
214 | 4 | San ủi hoàn trả mặt bằng | m3 | 562.4 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 562.4 |  |  | Chưa ký Ký Mr Thùy | ?
215 | 5 | Đào đất hố móng | m3 | 5084.32 | 5084.32 | 5084.32 | 5084.32 | 2661.73 |  |  | Ok
216 | -1: 6; -2: Vận chuyển đất đổ thải; -3: m3; -4: 205.4; -9: chưa có HSNT |  | chưa có HSNT
217 | 7 | Đào đá đá cấp IV | m3 | 271.3 | 142.34 | 142.34 | 142.34 | 271.3 | chưa có HSNT |  | OK
218 | 8 | Vận chuyển đá C4 đổ thải | m3 | 271.3 | 142.34 | 142.34 | 142.34 | 142.34 |  |  | chưa có HSNT
219 | 9 | Đắp đất hố móng | m3 | 2233.03 | 978.72 | 978.72 | 978.72 | 2233.03 | chưa có HSNT |  | Chưa ký Ký Mr Thùy | đắp trả bệ móng k90
220 | -1: 10; -2: Sản xuất, lắp đặt thép bản đặt sẵn trong bê tông; -3: tấn; -4: 1.18
221 | 11 | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn | m3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | chưa có HSNT |  | chưa ký Ký Mr Cảnh Tùng hoặc Mr Thùy
| III | HẠNG MỤC KHÁC |  | -
| III,1 | Mặt bằng công trường |  | - |  |  |  |  | Chưa có BBNTHT
222 | 1 | San ủi mặt bằng (phát quang) | m2 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 |  |  | Chưa ký Ký Mr Thùy
223 | 2 | Đào đất hữu cơ | m3 | 206.45 | 198 | 198 | 198 | 198 |  |  | Chưa ký Ký Mr Thùy
224 | 3 | Vận chuyển đất C2 đổ thải | m3 | 206.45 | 198 | 198 | 198 | 198 | chưa có HSNT |  | Chưa ký Ký Mr Thùy
225 | 4 | Đắp đất K90 | m3 | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 |  |  | OK | đắp k90
|  | Đắp cát công trình | m3 | 0
226 | 5 | Đá dăm mặt bằng thi công | m3 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | 148.95 |  |  | OK | mặt bằng thì bản vẽ nào
227 | 6 | Bê tông nền 10MPa | m3 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 |  |  | OK
|  | Phá dỡ bê tông | m3 | 0
| III.2 | Đào thanh thải, hoàn trả mặt bằng |  | -
228 | 1 | Đào thanh thải | m3 | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 180.05 |  |  | OK
| B | PHẦN CÔNG VIỆC PHÁT SINH, BỔ SUNG NGOÀI PLHĐ SỐ ,,-,,/,,,,,,/HĐTCXL-BGLS
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

## PHAN KHAI
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
Tên gói thầu XL18-CT: Thi công xây dựng đường cao tốc đoạn từ Km49+000.00 đến Km52+000.00
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THEO THỜI GIAN THI CÔNG
Hạng mục: Cầu vượt km101+813,49
| TT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng quyết toán | Khối lượng hoàn thành theo thời gian thi công | [25 empty] | Khối lượng quyết toán
[5 empty] | Năm 2017 |  |  |  |  | Năm 2018 | [11 empty] | Năm 2019
[5 empty] | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| A | PHẦN CÔNG VIỆC THEO PLHĐ SỐ 06-03/2017/HĐTCXL-BGLS
0 | C | CẦU VƯỢT KM101+813.49
0 | I | KẾT CẦU NHỊP DẦM
0 | I.1 | KẾT CẤU CHÍNH
0 |  | Dầm bản
0 |  | Bê tông dầm bản đúc sẵn 40MPa | m3
0 |  | Sản xuất, LD cốt thép dầm cầu D ≤ 18mm | tấn
0 |  | Sản xuất, LD cốt thép dầm cầu D > 18mm | tấn
0 |  | Căng kéo trước bó cáp CĐC dầm bản | tấn
0 |  | Quét keo Epoxy đầu dầm | kg
0 |  | Bơm vữa XM lấp lòng ống luồn cáp | m3
0 |  | Neo cáp dự ứng lực | bộ
0 |  | SX,LD bộ nối D18/32 | bộ
147 | 1 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m | Dầm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | C.I.1.1!A1
148 | 2 | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m | Dầm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | C.I.1.2!A1
0 |  | Gối cầu
149 | 1 | Gối cầu 150x200x20 | bộ | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | C.I.1.3!A1
150 | 2 | Vữa không co ngót 40MPA | m3 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | C.I.1.4!A1
0 | 3 | Tấm PTFE 500x350x3 | bộ | 0
0 |  | Bản mặt cầu
151 | 1 | Bê tông bản mặt cầu 30MPa | m3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | C.I.1.5!A1
152 | 2 | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm | tấn | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | C.I.1.6!A1
0 | I.2 | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
0 |  | Khe co giãn |  | -
153 | 1 | Lắp đặt khe co giãn FEPA | m | 56.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.838 | 59.84 | C.I.2.1.1!A1
0 |  | Lan can, dải phân cách |  | - | [26 empty] | 0
154 | 1 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | C.I.2.2.1!A1
155 | 2 | Lắp đặt ống nhựa D150 | m | 22.52 | Năm 2019 Tháng 4 21: 22.52 | 22.52
156 | 3 | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác | bộ | 4 | Năm 2019 Tháng 4 21: 4 | 4
| 4 | Lắp đặt cút nhựa D225 | cỏi | 0 | [26 empty] | 0
157 | 5 | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm | tấn | 0.02 | Năm 2019 Tháng 4 21: 0.016 | 0.02
158 | 6 | Bu lông M5/8 | chiếc | 96 | Năm 2019 Tháng 4 21: 24 | 24
0 |  | Lưới thép mạ kẽm | cỏi | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Tay vịn lan can | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Cột lan can | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Ống thép liên kết, bu lông thép | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Lắp đặt lan can | Tấn | 0 | [26 empty] | 0
159 | 7 | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa | m3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | C.I.2.2.7!A1
160 | 8 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm | tấn | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | C.I.2.2.8!A1
161 | 9 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D18mm | tấn | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | C.I.2.2.9!A1
0 |  | Bê tông đúc sẵn gờ Lan can C25 | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Bê tông đúc sẵn Lan can, bó vỉa C15 | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Cốt thép gờ lan can đúc sẵn | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Sản xuất, lắp đặt thép móc cẩu, dây cáp | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Vận chuyển cấu kiện BTĐS cự ly <=1Km | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Bốc xếp CK BTĐS lên PT V/chuyển | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Bốc xếp CK BTĐS xuống PT V/chuyển | tấn | 0 | [26 empty] | 0
162 | 10 | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu | cái | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | C.I.2.2.10!A1
0 |  | Phủ mặt cầu |  | - | [26 empty] | 0
163 | 1 | Lớp phòng nước | m2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | C.I.2.3.1!A1
0 | I.3 | PHỤ TRỢ THI CÔNG |  | - | [26 empty] | 0
0 |  | Dầm bản |  | - | [26 empty] | 0
0 |  | Di chuyển dầm bản trong bãi , L<=30m | dầm | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Nâng hạ dầm bản, L<=30m | dầm | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Di chuyển dầm từ bãi đúc ra vị trí lao bằng xe chuyên dụng | dầm | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Lắp đặt dầm bản bằng đấu cẩu | dầm | 0 | [26 empty] | 0
164 | 1 | Bệ đúc dầm | Trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C.I.3.1!A1
0 |  | Đào đất hố móng bằng máy | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Đắp đất | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Cốt thép bệ đúc dầm ≤ 18mm | Tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Ván khuôn bệ đúc dầm | m2 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Bê tông bệ đúc dầm 10MPa | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Bê tông bệ đỡ dầm 20MPa | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Phá dỡ bệ đúc dầm | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Đá dăm đệm | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Sản xuất hệ thép hình | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Khấu hao hệ thép hình liên kết | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Lắp dựng + tháo dỡ kết cấu thép hình (HS 1,6) | tấn | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Đào thanh thải | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Vận chuyển phế thải đổ đi | m3 | 0 | [26 empty] | 0
165 | 2 | Bãi đúc và chứa dầm | Trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | C.I.3.2!A1
0 |  | Đào đất hố móng bằng máy | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Vận chuyển đất C2 đổ đi trong phạm vi 4,92 km | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Đóng cọc tre dài 3m | m | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Đá dăm đệm | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Bê tông tấm BTCT 20MPa | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Lắp đặt tấm bê tông ĐS | c.kiện | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Cốt thép tấm BTCT | T | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Khấu hao Ray P43 (KH 2%*5+7%) | T | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Khấu hao Dầm I200, H 200 (KH2%*5+7%) | T | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Khấu hao Tà vẹt gỗ (luân chuyển 8 lần) | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 |  | Bản mặt cầu |  | 0 | [26 empty] | 0
166 | 1 | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại | T | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | C.I.3.3!A1
0 |  | Lắp đặt ván khuôn thép bản để lại | T | 0 | [26 empty] | 0
167 | 2 | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu | 100m2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | C.I.3.4!A1
0 | II | KẾT CẤU MỐ A1, A2 | [28 empty] | 0
0 | II.1 | KẾT CẤU CHÍNH | [28 empty] | 0
0 | II.1.1 | Mố A1, A2 | [28 empty] | 0
168 | 1 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa | m3 | 1310.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.26 | 239.805 | 560.6211 | 139.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312.04 | C.II.1.1.1!A1
0 |  | Bê tông bệ kê gối, ụ chống xô 25MPa |  | 0 | [26 empty] | 0
169 | 2 | Bê tông bản quá độ 25MPa | m3 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.92 | C.II.1.1.2!A1
170 | 3 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa | m3 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 16.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.01 | C.II.1.1.3!A1
171 | 4 | Vữa không co ngót 40Mpa | m3 | 0.5 | [26 empty] | 0
0 | 5 | Bê tông không co ngót 45Mpa | m3 | 0 | [26 empty] | 0
172 | 5 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn | T | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20608 | 0.85377 | 0.72442 | 0.11095 | 0.18541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | C.II.1.1.5!A1
173 | 6 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn | T | 52.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7025 | 22.3357 | 21.1319 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.91 | C.II.1.1.6!A1
174 | 7 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn | T | 66.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8888 | 19.6066 | 18.0404 | 0.91701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.45 | C.II.1.1.7!A1
175 | 8 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 | T | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | C.II.1.1.8!A1
176 | 9 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 | T | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | C.II.1.1.9!A1
177 | 10 | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 | T | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | C.II.1.1.10!A1
178 | 11 | Quét nhựa bitum chống thấm | m2 | 779.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 64.545 | 607.8858 | 461.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.29 | C.II.1.1.11!A1
179 | 12 | Chèn bitum bản quá độ | m3 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | C.II.1.1.12!A1
180 | 13 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | C.II.1.1.13!A1
181 | 14 | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm | tấn | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016659 | 0.010103 | 0.026762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | C.II.1.1.14!A1
182 | 15 | Tấm ngăn nước | m | 18.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.152 | 8.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.61 | C.II.1.1.15!A1
183 | 16 | Tấm cao su đàn hồi | m | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.261 | 7.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | C.II.1.1.16!A1
0 | II.1.2 | Tứ nón mố, chân khay | [28 empty] | 0
0 |  | Gia cố mái taluy | [28 empty] | 0
184 | 1 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa | m3 | 57.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 31.6 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.53 | C.II.1.2.1!A1
0 |  | Cốt thép tấm BTCT ốp taluy D≤10mm | tấn | 0 | [26 empty] | 0
185 | 2 | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 | tấm | 5412.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5753 | C.II.1.2.2!A1
186 | 3 | Thép D6 tấm ốp ta luy | tấn | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.4652 | 0.14652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | C.II.1.2.3!A1
187 | 4 | Đào đất chân khay | m3 | 170.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.96 | C.II.1.2.4!A1
188 | 5 | Đắp đất chân khay | m3 | 129.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.41 | C.II.1.2.5!A1
189 | 6 | Đá dăm đệm móng | m3 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | C.II.1.2.6!A1
190 | 7 | Đá hộc xây vữa C16 | m3 | 41.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.33 | C.II.1.2.7!A1
0 |  | Đóng cọc tre dài 2m | m | 0 | [26 empty] | 0
191 | 8 | Lắp đặt ống nhựa D50 | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | C.II.1.2.8!A1
0 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 | m | 0 | [26 empty] | 0
0 | II.1.3 | Dải phân cách giữa |  | - | [26 empty] | 0
192 | 1 | Dải phân cách giữa BTĐS | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | C.II.1.3.1!A1
193 | 2 | Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách | m | 52.25 | [26 empty] | 0
0 |  | Lan can tôn lượn sóng |  | - | [26 empty] | 0
0 | II.1.4 | Tường chắn |  | - | [26 empty] | 0
194 | 1 | Đào đất | m3 | 712.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.97 | C.II.1.4.1!A1
195 | 2 | Đắp đất | m3 | 357.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.05 | C.II.1.4.2!A1
196 | 3 | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) | m3 | 19.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | C.II.1.4.3!A1
197 | 4 | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa | m3 | 246.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.68 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.09 | C.II.1.4.4!A1
0 | II.1.5 | Tầng lọc |  | - | [26 empty] | 0
198 | 1 | Lớp cát hạt thô thoát nước | m3 | 154.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.57 | C.II.1.5.1!A1
0 |  | Đắp vật liệu dạng hạt K98 | m3 | 0 | [26 empty] | 0
199 | 2 | Vải địa kỹ thuật bọc đầu | m2 | 31.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | C.II.1.5.2!A1
200 | 3 | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 | m2 | 308.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.68 | C.II.1.5.3!A1
201 | 4 | Lắp đặt ống nhựa D50 | m | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | C.II.1.5.4!A1
202 | 5 | Cút nối góc | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | C.II.1.5.5!A1
0 | II.1.6 | Bậc thang |  | - | [26 empty] | 0
203 | 1 | Bê tông bậc thang 16MPa | m3 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | C.II.1.6.1!A1
204 | 2 | Đá dăm đệm | m3 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | C.II.1.6.2!A1
0 | II.1.7 | Đường đầu cầu |  | - | [26 empty] | 0
0 | a | Nền đường |  | - | [26 empty] | 0
205 | 1 | San ủi mặt bằng (phát quang) | m2 | 1527.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | C.II.1.7.1!A1
206 | 2 | Đào vật liệu không thích hợp | m3 | 763.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | C.II.1.7.2!A1
207 | 3 | Đắp đất K95 |  | 2838.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014.116 | 1453.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.33 | C.II.1.7.3!A1
208 | 4 | Đắp đất K98 | m3 | 255.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.09 | C.II.1.7.4!A1
209 | 5 | Đắp vật liệu dạng hạt | m3 | 5975.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.858 | 1220.49 | 1896.45 | 2066.642 | 249.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5973.14 | C.II.1.7.5!A1
210 | 6 | Cấp phối đá dăm loại 1 | m3 | 358.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.31 | C.II.1.7.6!A1
0 |  | Cấp phối đá dăm loại 2 | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG |  | - | [26 empty] | 0
211 | 1 | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) | T | 54.67 | Năm 2018 Tháng 7 12: 54.67; Năm 2018 Tháng 8 13: 0 | 54.67
212 | 2 | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) | T | 54.67 | Năm 2018 Tháng 8 13: 0 | 0
213 | 3 | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo | T | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 0 | 57.39 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.78 | C.II.2.3!A1
214 | 4 | San ủi hoàn trả mặt bằng | m3 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6 | C.II.2.4!A1
215 | 5 | Đào đất hố móng | m3 | 2661.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3917.34 | 1166.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084.32 | C.II.2.5!A1
216 | 6 | Vận chuyển đất đổ thải | m3 | 205.4 | [26 empty] | 0
217 | 7 | Đào đá đá cấp IV | m3 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.34 | C.II.2.7!A1
218 | 8 | Vận chuyển đá C4 đổ thải | m3 | 271.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.34 | C.II.2.8!A1
219 | 9 | Đắp đất hố móng | m3 | 2233.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.4979 | 381.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.72 | C.II.2.9!A1
220 | 10 | Sản xuất, lắp đặt thép bản đặt sẵn trong bê tông | tấn | 1.18 | [26 empty] | 0
221 | 11 | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn | m3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | C.II.2.11!A1
0 | III | HẠNG MỤC KHÁC |  | - | [26 empty] | 0
0 | III,1 | Mặt bằng công trường |  | - | [26 empty] | 0
222 | 1 | San ủi mặt bằng (phát quang) | m2 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351 | C.III.1.1!A1
223 | 2 | Đào đất hữu cơ | m3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | C.III.1.2!A1
224 | 3 | Vận chuyển đất C2 đổ thải | m3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
225 | 4 | Đắp đất K90 | m3 | 1195.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.83 | C.III.1.4!A1
0 |  | Đắp cát công trình | m3 | 0 | [26 empty] | 0
226 | 5 | Đá dăm mặt bằng thi công | m3 | 148.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.95 | C.III.1.5!A1
227 | 6 | Bê tông nền 10MPa | m3 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | C.III.1.6!A1
|  | Phá dỡ bê tông | m3 | 0 | [26 empty] | 0
0 | III.2 | Đào thanh thải, hoàn trả mặt bằng |  | - | [26 empty] | 0
228 | 1 | Đào thanh thải | m3 | 180.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.05 | C.III.2.1!A1
| B | PHẦN CÔNG VIỆC PHÁT SINH, BỔ SUNG NGOÀI PLHĐ SỐ 06-03/2017/HĐTCXL-BGLS
| ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | Năm 2019 Tháng 2 19: ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

## C.I.1.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm | [10 empty] | Hạng mục C. | I | Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.1.1. Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m | [10 empty] | Mục C.I. | 1.1 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
24 |  |  |  | (Dầm) | [6 empty] | Dầm
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-07-26 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | chưa có BBNTHT, cần ghép các kết quả nén mẫu BT theo từng dầm |  |  |  |  | 1 | 2018-07-26 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
2 | 2018-08-13 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-08-13 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
3 | 2018-08-20 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
4 | 2018-08-21 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-08-21 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
5 | 2018-08-29 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-08-29 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
6 | 2018-09-01 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-01 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
7 | 2018-09-04 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-04 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
8 | 2018-09-07 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-07 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
9 | 2018-09-10 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-10 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
10 | 2018-09-15 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
11 | 2018-09-18 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-18 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
12 | 2018-09-21 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-21 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
13 | 2018-09-24 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-24 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
14 | 2018-09-28 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-28 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
15 | 2018-09-30 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-09-30 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
16 | 2018-10-02 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-02 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
17 | 2018-10-05 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-05 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
18 | 2018-10-08 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-08 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
19 | 2018-10-11 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-11 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
20 | 2018-10-14 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-14 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
21 | 2018-10-17 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-17 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
22 | 2018-10-20 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-20 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
23 | 2018-10-23 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-23 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
24 | 2018-10-26 | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-10-26 |  | #VALUE! | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
Tổng |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [5 empty] | 24
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.1.1. Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
24 |  |  |  | (Dầm)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 24
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.1.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm | [10 empty] | Hạng mục C. | I | Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.1.2. Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m | [10 empty] | Mục C.I. | 1.2 | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
24 |  |  |  | (Dầm) | [6 empty] | Dầm
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-02 | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [5 empty] | 24 | 2018-12-02 |  | #VALUE! | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
Tổng |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [5 empty] | 24
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.1.2. Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m
24 |  |  |  | (Dầm)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 24 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt dầm bản lắp ghép BTCT DƯL L=18m |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 24
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.1.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm | [10 empty] | Hạng mục C. | I | Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.1.3. Gối cầu 150x200x20 | [10 empty] | Mục C.I. | 1.3 | Gối cầu 150x200x20
96 |  |  |  | (bộ) | [6 empty] | bộ
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-02 | Gối cầu 150x200x20 |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | bổ sung HS nguồn vật liệu và các KQ thí nghiệm |  |  |  |  | 96 | 2018-12-02 |  | #VALUE! | Gối cầu 150x200x20
Tổng |  |  |  |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | [5 empty] | 96
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.1.3. Gối cầu 150x200x20
96 |  |  |  | (bộ)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 96 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Gối cầu 150x200x20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 96
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.1.4
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm | [10 empty] | Hạng mục C. | I | Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.4. Vữa không co ngót 40MPA | [10 empty] | Mục C.I. | 4 | Vữa không co ngót 40MPA
0.48 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-11-28 | Bệ kê gối A1 |  |  | 0.4872 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | 0.24 | 2018-11-28 |  | #VALUE! | Bệ kê gối A1
2 | 2018-11-29 | Bệ kê gối A2 |  |  | 0.4872 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | chưa có KQ nén mẫu vữa mố A2 |  |  |  |  | 0.24 | 2018-11-29 |  | #VALUE! | Bệ kê gối A2
Tổng |  |  |  |  | 0.97 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | [5 empty] | 0.24
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.4. Vữa không co ngót 40MPA
0.48 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Vữa không co ngót 40MPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.48
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.1.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm | [10 empty] | Hạng mục C. | I | Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.5. Bê tông bản mặt cầu 30MPa | [10 empty] | Mục C.I. | 5 | Bê tông bản mặt cầu 30MPa
94.5 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-11 | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  | 94.503 | 95 | 94.503 | 94.503 | 95 | [5 empty] | 95 | 2018-12-11 |  | #VALUE! | Bê tông bản mặt cầu 30MPa
Tổng |  |  |  |  | 94.5 | 95 | 94.5 | 94.5 | 95 | [5 empty] | 95
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.5. Bê tông bản mặt cầu 30MPa
94.5 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 94.503 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông bản mặt cầu 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 94.503
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.1.6
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm | [10 empty] | Hạng mục C. | I | Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.6. SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm | [10 empty] | Mục C.I. | 6 | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm
20.37 |  |  |  | (tấn) | [6 empty] | tấn
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-11 | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  | 20.3695 | 20.369 | 20.369 | 20.369 | 20.369 | [5 empty] | 20.369 | 2018-12-11 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm
Tổng |  |  |  |  | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | [5 empty] | 20.369
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I. Kết cấu nhịp dầm
Mục C.I.6. SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm
20.37 |  |  |  | (tấn)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 20.369 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX+LD cốt thép bản mặt cầu D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 20.369
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.1.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.1. Khe co giãn | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.1 | Khe co giãn
Mục C.I.2.1.1. Lắp đặt khe co giãn FEPA | [10 empty] | Mục C.I.2.1. | 1 | Lắp đặt khe co giãn FEPA
59.84 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-09-26 | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  | 59.838 | 59.838 | 59.838 | 59.838 | 59.838 | chưa có HSNT | đã có |  |  |  | 0 | 2019-09-26 |  | #VALUE! | Lắp đặt khe co giãn FEPA
1 | 2019-04-23 | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | Lắp đặt khe co giãn FEPA
1 | 2019-04-20 | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2019-04-20 |  | #VALUE! | Lắp đặt khe co giãn FEPA
1 | 2019-04-21 | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Lắp đặt khe co giãn FEPA
Tổng |  |  |  |  | 59.838 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | 59.84 | [5 empty] | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.1. Khe co giãn
Mục C.I.2.1.1. Lắp đặt khe co giãn FEPA
59.84 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt khe co giãn FEPA |  |  |  | 59.838 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 59.838
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.1. Lắp đặt ống HDPE D112/90 | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 1 | Lắp đặt ống HDPE D112/90
35.91 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-03-09 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G1 |  |  | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | chưa có HSNT | đã bổ sung |  |  | khối G1 | 27.93 | 2019-03-09 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G1
2 | 2019-03-08 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G2 |  |  | 1.995 | 2.007 | 2.007 | 1.995 | 2.007 |  |  |  |  | khối G2 | 2.007 | 2019-03-08 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G2
3 | 2019-03-07 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G3 |  |  | 1.995 | 2.004 | 2.004 | 1.995 | 2.004 |  |  |  |  | khối G3 | 2.004 | 2019-03-07 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G3
4 | 2019-03-05 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G2* |  |  | 1.995 | 2.074 | 2.074 | 1.995 | 2.074 |  |  |  |  | khối G2* | 2.074 | 2019-03-05 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G2*
5 | 2019-03-06 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G3* |  |  | 1.995 | 2.077 | 2.077 | 1.995 | 2.077 |  |  |  |  | khối G3* | 2.077 | 2019-03-06 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 khối G3*
Tổng |  |  |  |  | 35.91 | 36.09 | 36.09 | 35.91 | 36.09 | [5 empty] | 27.93
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.1. Lắp đặt ống HDPE D112/90
35.91 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 35.91 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 35.91
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.2. Lắp đặt ống nhựa D150 | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 2 | Lắp đặt ống nhựa D150
22.52 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-15 | Lắp đặt ống nhựa D150 Phải tuyến |  |  | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | chưa có HSNT | đã bổ sung |  |  | Phải tuyến | 11.26 | 2019-04-15 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống nhựa D150 Phải tuyến
2 | 2019-04-14 | Lắp đặt ống nhựa D150 Trái tuyến |  |  | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |  | đã bổ sung |  |  | Trái tuyến | 11.26 | 2019-04-14 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống nhựa D150 Trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | 22.52 | [5 empty] | 11.26
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.2. Lắp đặt ống nhựa D150
22.52 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 22.52 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D150 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 22.52
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.3. Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 3 | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác
4 |  |  |  | (bộ) | [6 empty] | bộ
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-15 | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác Phải tuyến |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | chưa có HSNT | đã bổ sung |  |  | Phải tuyến | 2 | 2019-04-15 |  | #VALUE! | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác Phải tuyến
2 | 2019-04-14 | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác Trái tuyến |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | đã bổ sung |  |  | Trái tuyến | 2 | 2019-04-14 |  | #VALUE! | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác Trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 2
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.3. Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác
4 |  |  |  | (bộ)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt bộ phiễu thu nước bằng ống thép đúc D150 + nắp chắn rác |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 4
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.5. Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 5 | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm
0.02 |  |  |  | (tấn) | [6 empty] | tấn
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-15 | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm Phải tuyến |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | chưa có HSNT | đã bổ sung |  |  | Phải tuyến | 0.008 | 2019-04-15 |  | #VALUE! | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm Phải tuyến
2 | 2019-04-14 | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm Trái tuyến |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |  | đã bổ sung |  |  | Trái tuyến | 0.008 | 2019-04-14 |  | #VALUE! | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm Trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 0.01644 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | [5 empty] | 0.008
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.5. Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm
0.02 |  |  |  | (tấn)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0.016 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt thép treo hệ thoát nước mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.016
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.6
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.6. Bu lông M5/8 | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 6 | Bu lông M5/8
24 |  |  |  | (chiếc) | [6 empty] | chiếc
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-15 | Bu lông M5/8 Phải tuyến |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | chưa có HSNT | đã bổ sung |  |  | Phải tuyến | 12 | 2019-04-15 |  | #VALUE! | Bu lông M5/8 Phải tuyến
2 | 2019-04-14 | Bu lông M5/8 Trái tuyến |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | đã bổ sung |  |  | Trái tuyến | 12 | 2019-04-14 |  | #VALUE! | Bu lông M5/8 Trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | [5 empty] | 12
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.6. Bu lông M5/8
24 |  |  |  | (chiếc)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bu lông M5/8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 24
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.7
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.7. Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 7 | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa
7.28 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-22 | Bê tông dải phân cách đổ tại chỗ 25MPa Phải tuyến |  |  | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  | Phải tuyến | 1.84 | 2019-04-22 |  | #VALUE! | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa Phải tuyến
2 | 2019-04-23 | Bê tông dải phân cách đổ tại chỗ 25MPa trái tuyến |  |  | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  | Trái tuyến | 1.84 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa Trái tuyến
3 | 2019-04-20 | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa Gờ lan can phải tuyến |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | Gờ lan can phải tuyến | 1.8 | 2019-04-20 |  | #VALUE! | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa Gờ lan can phải tuyến
4 | 2019-04-21 | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa Gờ lan can trái tuyến |  |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | Gờ lan can trái tuyến | 1.8 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa Gờ lan can trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 7.2849 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | [5 empty] | 1.84
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.7. Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa
7.28 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 7.28 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông gờ lan can đổ tại chỗ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 7.28
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.8
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.8. Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 8 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm
0.25 |  |  |  | (tấn) | [6 empty] | tấn
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-22 | Cốt thép dải phân cách đổ tại chỗ D≤18mm Phải tuyến |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |  |  |  |  | Phải tuyến | 0.062 | 2019-04-22 |  | #VALUE! | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm Phải tuyến
2 | 2019-04-23 | Cốt thép Cốt thép dải phân cách đổ tại chỗ đổ tại chỗ D≤18mm Trái tuyến |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | ok |  |  |  | Trái tuyến | 0.062 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm Trái tuyến
3 | 2019-04-20 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm Gờ lan can phải tuyến |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |  |  |  |  | Gờ lan can phải tuyến | 0.062 | 2019-04-20 |  | #VALUE! | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm Gờ lan can phải tuyến
4 | 2019-04-21 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm Gờ lan can trái tuyến |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 |  |  |  |  | Gờ lan can trái tuyến | 0.062 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm Gờ lan can trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | [5 empty] | 0.062
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.8. Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm
0.25 |  |  |  | (tấn)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0.248 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D≤18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.248
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.9
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.9. Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 9 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm
1.72 |  |  |  | (tấn) | [6 empty] | tấn
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-22 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm Phải tuyến |  |  | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 | 0.433 |  |  |  |  | Phải tuyến | 0.433 | 2019-04-22 |  | #VALUE! | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm Phải tuyến
2 | 2019-04-23 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm Trái tuyến |  |  | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 |  |  |  |  | Trái tuyến | 0.427 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm Trái tuyến
3 | 2019-04-20 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm Gờ lan can phải tuyến |  |  | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 | 0.427 |  |  |  |  | Gờ lan can phải tuyến | 0.427 | 2019-04-20 |  | #VALUE! | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm Gờ lan can phải tuyến
4 | 2019-04-21 | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm Gờ lan can trái tuyến |  |  | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 | 0.437 |  |  |  |  | Gờ lan can trái tuyến | 0.437 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm Gờ lan can trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | [5 empty] | 0.433
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.9. Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm
1.72 |  |  |  | (tấn)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 1.724 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Cốt thép gờ lan can đổ tại chỗ D>18mm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1.724
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.2.10
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.2 | Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.10. Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu | [10 empty] | Mục C.I.2.2. | 10 | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu
48 |  |  |  | (cái) | [6 empty] | cái
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-13 | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu Phải tuyến |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | chưa có HSNT | đã có |  |  | Phải tuyến | 15 | 2019-04-13 |  | #VALUE! | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu Phải tuyến
2 | 2019-04-14 | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu Trái tuyến |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | Trái tuyến | 15 | 2019-04-14 |  | #VALUE! | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu Trái tuyến
3 | 2019-04-15 | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu dải phân cách phải tuyến |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | dải phân cách phải tuyến | 9 | 2019-04-15 |  | #VALUE! | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu dải phân cách phải tuyến
4 | 2019-04-16 | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu dải phân cách giữa trái tuyến |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | dải phân cách giữa trái tuyến | 9 | 2019-04-16 |  | #VALUE! | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu dải phân cách giữa trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | [5 empty] | 15
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 906
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 360
348
546
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.2. Lan can, dải phân cách
Mục C.I.2.2.10. Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu
48 |  |  |  | (cái)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 48 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt lan can đúc sẵn bằng cần cẩu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 48
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.2.3.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.2.3. Phủ mặt cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | I.2.3 | Phủ mặt cầu
Mục C.I.2.3.1. Lớp phòng nước | [10 empty] | Mục C.I.2.3. | 1 | Lớp phòng nước
414 |  |  |  | (m2) | [6 empty] | m2
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-05-12 | Lớp phòng nước mặt cầu |  |  | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | chưa có HSNT | có rồi |  |  | mặt cầu | 414 | 2019-05-12 |  | #VALUE! | Lớp phòng nước mặt cầu
Tổng |  |  |  |  | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | [5 empty] | 414
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.2.3. Phủ mặt cầu
Mục C.I.2.3.1. Lớp phòng nước
414 |  |  |  | (m2)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 414 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lớp phòng nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 414
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.3.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.3. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | I.3 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.I.3.1. Bệ đúc dầm | [10 empty] | Mục C.I.3. | 1 | Bệ đúc dầm
1 |  |  |  | (Trọn gói) | [6 empty] | Trọn gói
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-07-08 | Bệ đúc dầm |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2018-07-08 |  | #VALUE! | Bệ đúc dầm
Tổng |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.3. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.I.3.1. Bệ đúc dầm
1 |  |  |  | (Trọn gói)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bệ đúc dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.3.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.3. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | I.3 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.I.3.2. Bãi đúc và chứa dầm | [10 empty] | Mục C.I.3. | 2 | Bãi đúc và chứa dầm
1 |  |  |  | (Trọn gói) | [6 empty] | Trọn gói
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-06-26 | Bãi đúc và chứa dầm |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | chưa có HSNT | có rồi trong mặt bằng , đường tạm |  |  |  | 1 | 2018-06-26 |  | #VALUE! | Bãi đúc và chứa dầm
Tổng |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.3. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.I.3.2. Bãi đúc và chứa dầm
1 |  |  |  | (Trọn gói)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bãi đúc và chứa dầm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.3.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.3. Bản mặt cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | I.3 | Bản mặt cầu
Mục C.I.3.3. Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại | [10 empty] | Mục C.I.3. | 3 | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại
0.26 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-11 | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | [5 empty] | 0.26 | 2018-12-11 |  | #VALUE! | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại
Tổng |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | [5 empty] | 0.26
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.3. Bản mặt cầu
Mục C.I.3.3. Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại
0.26 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Sản xuất và lắp đặt ván khuôn thép bản để lại |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.26
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.I.3.4
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.I.3. Bản mặt cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | I.3 | Bản mặt cầu
Mục C.I.3.4. SX+LD ván khuôn bản mặt cầu | [10 empty] | Mục C.I.3. | 4 | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu
0.43 |  |  |  | (100m2) | [6 empty] | 100m2
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-11 | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | [5 empty] | 0.43 | 2018-12-11 |  | #VALUE! | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu
Tổng |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | [5 empty] | 0.43
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.I.3. Bản mặt cầu
Mục C.I.3.4. SX+LD ván khuôn bản mặt cầu
0.43 |  |  |  | (100m2)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX+LD ván khuôn bản mặt cầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.43
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.1. Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.1 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa
1312.04 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-15 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,bệ móng A1L |  |  | 120.27 | 120 | 120 | 120 | 120 | TVGS vật liệu và trắc đạc chưa ký HSNT, chưa ghép các KQ nén mẫu theo từng mục nghiệm thu | đã ht |  |  | ,bệ móng A1L | 120.27 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,bệ móng A1L
2 | 2018-09-29 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,bệ móng A1R |  |  | 119.805 | 119.805 | 120.4 | 119.805 | 119.805 |  |  |  |  | ,bệ móng A1R | 120.4 | 2018-09-29 |  | #VALUE! | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,bệ móng A1R
3 | 2018-08-18 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,bệ móng A2L |  |  | 186.66 | 186.66 | 186.66 | 186.66 | 186.66 |  |  |  |  | ,bệ móng A2L | 186.66 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,bệ móng A2L
4 | 2018-08-20 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,bệ móng A2R |  |  | 185.88 | 185.6 | 185.6 | 185.6 | 185.6 |  |  |  |  | ,bệ móng A2R | 185.9 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,bệ móng A2R
5 | 2018-10-26 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,thân A1L |  |  | 134.191 | 134.19 | 140 | 134.19 | 134.19 |  |  |  |  | ,thân A1L | 140 | 2018-10-26 |  | #VALUE! | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,thân A1L
6 | 2018-11-09 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,thân A1R |  |  | 139.3493 | 139.3493 | 139.6 | 139.3493 | 139.3493 |  |  |  |  | ,thân A1R | 139.6 | 2018-11-09 |  | #VALUE! | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,thân A1R
7 | 2018-10-06 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,thân A2L |  |  | 209.9192 | 209.5 | 209.5 | 209.5 | 209.5 |  |  |  |  | ,thân A2L | 209.92 | 2018-10-06 |  | #VALUE! | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,thân A2L
8 | 2018-10-08 | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,thân A2R |  |  | 216.9311 | 216.9311 | 218.6 | 216.9311 | 216.9311 |  |  |  |  | ,thân A2R | 218.6 | 2018-10-08 |  | #VALUE! | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa ,thân A2R
Tổng |  |  |  |  | 1313.0056 | 1312.04 | 1320.36 | 1312.04 | 1312.04 | [5 empty] | 120.27
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 |  | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 8.456 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.1. Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa
1312.04 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 372.26 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 239.805 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 560.6211 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 139.3493 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông bệ, thân mố loại 30MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1312.0354
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L44,1)
khối lượng = DATE([a1l],L44+1,0)

## C.II.1.1.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.2. Bê tông bản quá độ 25MPa | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.2 | Bê tông bản quá độ 25MPa
114.92 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-23 | Bê tông bản quá độ 25MPa A1P |  |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | chưa ghép các KQ nén mẫu theo từng mục nghiệm thu | đã ghpé |  |  | A1P | 28.8 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | Bê tông bản quá độ 25MPa A1P
2 | 2019-04-24 | Bê tông bản quá độ 25MPa A1T |  |  | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |  | A1T | 28.92 | 2019-04-24 |  | #VALUE! | Bê tông bản quá độ 25MPa A1T
3 | 2019-04-26 | Bê tông bản quá độ 25MPa A2P |  |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |  |  |  |  | A2P | 28.5 | 2019-04-26 |  | #VALUE! | Bê tông bản quá độ 25MPa A2P
4 | 2019-04-27 | Bê tông bản quá độ 25MPa A2T |  |  | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |  |  |  |  | A2T | 28.7 | 2019-04-27 |  | #VALUE! | Bê tông bản quá độ 25MPa A2T
Tổng |  |  |  |  | 114.9218 | 114.92 | 114.92 | 114.92 | 114.92 | [5 empty] | 28.8
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.2. Bê tông bản quá độ 25MPa
114.92 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 114.92 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông bản quá độ 25MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 114.92
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.3. Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.3 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa
57.01 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-08-18 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa ,bệ móng A2L+A2R |  |  | 19.404 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | chưa ghép các KQ nén mẫu theo từng mục nghiệm thu | đã ghép |  |  | ,bệ móng A1L | 19.4 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa ,bệ móng A1L
2 | 2018-09-15 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa ,bệ móng A1L+A1R |  |  | 16.765 | 16.765 | 16.765 | 16.765 | 16.8 |  | đã ghép |  |  | ,bệ móng A2L | 16.8 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa ,bệ móng A2L
3 | 2019-04-23 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A1P |  |  | 6.7345 | 6.7345 | 6.7345 | 6.7345 | 6.41 | Kiểm tra lại KL trong BVTC(20,84m3) và KLNT | đã sửa |  |  | A1P | 6.41 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A1P
4 | 2019-04-24 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A1T |  |  | 6.762 | 6.762 | 6.762 | 6.762 | 6.44 |  | đã sửa |  |  | A1T | 6.44 | 2019-04-24 |  | #VALUE! | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A1T
5 | 2019-04-26 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A2P |  |  | 0.66459 | 6.6519 | 0.66459 | 0.66459 | 6.33 |  | đã sửa |  |  | A2P | 6.33 | 2019-04-26 |  | #VALUE! | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A2P
6 | 2019-04-27 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A2T |  |  | 6.6806 | 6.6806 | 6.6806 | 6.6806 | 6.36 |  | đã sửa |  |  | A2T | 6.36 | 2019-04-27 |  | #VALUE! | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A2T
Tổng |  |  |  |  | 57.01 | 62.99 | 57.01 | 57.01 | 61.74 | [5 empty] | 61.74
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.3. Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa
57.01 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 19.4 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 16.765 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 20.8417 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 57.0067
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.4 (hidden)
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.3. Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.3 | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa
0.5 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-08-18 | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.4 |  | đã ghép |  |  | ,bệ móng A1L | 19.4 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa ,bệ móng A1L
[11 empty] | đã sửa |  |  | A2T | 6.36 | 2019-04-27 |  | #VALUE! | Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa A2T
Tổng |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.4 | [5 empty] | 25.76
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.3. Đổ BT đệm đáy móng + tạo phẳng 10Mpa
0.5 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Vữa không co ngót 40Mpa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.5
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành

## C.II.1.1.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.5. SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.5 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn
2.08 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-08-18 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L chờ ở bệ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kiểm tra lại toàn bộ KL cốt thép trong HSNT so với bản vẽ TKTC |  |  |  | ,thân A1L chờ ở bệ |  | 2018-08-18 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L chờ ở bệ
2 | 2018-08-26 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 1 |  |  | 0.084529 | 0.08453 | 0.084529 | 0.084529 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 1 |  | 2018-08-26 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 1
3 | 2018-09-03 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 2 |  |  | 0.10566 | 0.10566 | 0.10566 | 0.10566 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 2 |  | 2018-09-03 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 2
4 | 2018-09-11 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 3 |  |  | 0.084529 | 0.08453 | 0.084529 | 0.084529 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 3 |  | 2018-09-11 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 3
5 | 2018-09-19 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 4 |  |  | 0.0083076 | 0.00831 | 0.0083076 | 0.0083076 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 4 |  | 2018-09-19 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 4
6 | 2018-09-27 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 5 |  |  | 0.10232 | 0.10232 | 0.10232 | 0.10232 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 5 |  | 2018-09-27 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1L đợt 5
7 | 2018-09-01 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R chờ ở bệ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R chờ ở bệ |  | 2018-09-01 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R chờ ở bệ
8 | 2018-09-09 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 1 |  |  | 0.084529 | 0.08453 | 0.084529 | 0.084529 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 1 |  | 2018-09-09 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 1
9 | 2018-09-17 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 2 |  |  | 0.10566 | 0.10566 | 0.10566 | 0.10566 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 2 |  | 2018-09-17 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 2
10 | 2018-09-25 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 3 |  |  | 0.084529 | 0.08453 | 0.084529 | 0.084529 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 3 |  | 2018-09-25 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 3
11 | 2018-10-03 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 4 |  |  | 0.0083076 | 0.00831 | 0.0083076 | 0.0083076 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 4 |  | 2018-10-03 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 4
12 | 2018-10-11 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 5 |  |  | 0.10264 | 0.10264 | 0.10264 | 0.10264 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 5 |  | 2018-10-11 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A1R đợt 5
13 | 2018-07-21 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L chờ ở bệ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L chờ ở bệ |  | 2018-07-21 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L chờ ở bệ
14 | 2018-07-29 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 1 |  |  | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 1 |  | 2018-07-29 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 1
15 | 2018-08-06 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 2 |  |  | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 2 |  | 2018-08-06 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 2
16 | 2018-08-14 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 3 |  |  | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 3 |  | 2018-08-14 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 3
17 | 2018-08-22 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 4 |  |  | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 4 |  | 2018-08-22 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 4
18 | 2018-08-30 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 5 |  |  | 0.099491 | 0.09949 | 0.09949 | 0.09949 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 5 |  | 2018-08-30 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 5
19 | 2018-09-07 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 6 |  |  | 0.024705 | 0.0247 | 0.0247 | 0.0247 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 6 |  | 2018-09-07 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2L đợt 6
20 | 2018-07-23 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R chờ ở bệ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R chờ ở bệ |  | 2018-07-23 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R chờ ở bệ
21 | 2018-07-31 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 1 |  |  | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 1 |  | 2018-07-31 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 1
22 | 2018-08-08 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 2 |  |  | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0.1288 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 2 |  | 2018-08-08 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 2
23 | 2018-08-16 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 3 |  |  | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 3 |  | 2018-08-16 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 3
24 | 2018-08-24 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 4 |  |  | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 4 |  | 2018-08-24 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 4
25 | 2018-09-01 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 5 |  |  | 0.099491 | 0.09949 | 0.09949 | 0.09949 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 5 |  | 2018-09-01 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 5
26 | 2018-09-09 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 6 |  |  | 0.024705 | 0.0247 | 0.0247 | 0.0247 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 6 |  | 2018-09-09 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,thân A2R đợt 6
27 | 2018-11-21 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,bệ kê gối A1 |  |  | 0.092707 | 0.092707 | 0.092707 | 0.092707 | 2.3007 |  |  |  |  | ,bệ kê gối A1 | 2.3007 | 2018-11-21 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,bệ kê gối A1
28 | 2018-11-22 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,bệ kê gối A2 |  |  | 0.092707 | 0.092707 | 0.092707 | 0.092707 | 3.0027 |  |  |  |  | ,bệ kê gối A2 | 3.0027 | 2018-11-22 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn ,bệ kê gối A2
Tổng |  |  |  |  | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 5.3 | [5 empty] | 0
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.5. SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn
2.08 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0.20608 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0.85377 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0.72442 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0.11095 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0.18541 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 10 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 2.0806
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
Ngày = +[Ngày, row above]+8
Ngày = [Ngày, row above]+1
a2r = DATE([a1l],L64,1)
khối lượng = DATE([a1l],L64+1,0)

## C.II.1.1.6
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.6. SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.6 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn
53.91 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-15 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,bệ móng A1L |  |  | 4.4667 | 4.4667 | 4.4667 | 4.4667 | 6.4219 | Kiểm tra lại toàn bộ KL cốt thép trong HSNT so với bản vẽ TKTC |  |  |  | ,bệ móng A1L | 6.4219 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,bệ móng A1L
2 | 2018-09-29 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,bệ móng A1R |  |  | 4.4498 | 4.4498 | 4.4498 | 4.4498 | 6.4799 |  |  |  |  | ,bệ móng A1R | 6.4799 | 2018-09-29 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,bệ móng A1R
3 | 2018-08-18 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,bệ móng A2L |  |  | 5.9862 | 5.9862 | 5.9862 | 5.9862 | 5.9862 |  |  |  |  | ,bệ móng A2L | 5.9862 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,bệ móng A2L
4 | 2018-08-20 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,bệ móng A2R |  |  | 5.9862 | 5.9862 | 5.9862 | 5.9862 | 8.9634 |  |  |  |  | ,bệ móng A2R | 8.9634 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,bệ móng A2R
5 | 2018-08-18 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L chờ ở bệ |  |  | 1.9552 | 1.9552 | 1.9552 | 1.9552 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L chờ ở bệ | 0 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L chờ ở bệ
6 | 2018-08-26 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 1 |  |  | 0.8574 | 0.8574 | 0.8574 | 0.8574 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 1 | 0 | 2018-08-26 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 1
7 | 43346 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 2 |  |  | 0.99854 | 0.99854 | 0.99854 | 0.99854 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 2 | 0 | 43346 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 2
8 | 2018-09-11 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 3 |  |  | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0.90852 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 3 | 0 | 2018-09-11 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 3
9 | 43362 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 4 |  |  | 0.23766 | 0.23766 | 0.23766 | 0.23766 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 4 | 0 | 43362 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 4
10 | 2018-09-27 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 5 |  |  | 2.3262 | 2.3262 | 2.3262 | 2.3262 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 5 | 0 | 2018-09-27 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1L đợt 5
11 | 2018-09-01 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R chờ ở bệ |  |  | 2.0301 | 2.0301 | 2.0301 | 2.0301 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R chờ ở bệ | 0 | 2018-09-01 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R chờ ở bệ
12 | 2018-09-09 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 1 |  |  | 0.86718 | 0.86718 | 0.86718 | 0.86718 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 1 | 0 | 2018-09-09 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 1
13 | 2018-09-17 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 2 |  |  | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0.99027 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 2 | 0 | 2018-09-17 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 2
14 | 2018-09-25 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 3 |  |  | 0.91702 | 0.91702 | 0.91702 | 0.91702 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 3 | 0 | 2018-09-25 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 3
15 | 2018-10-03 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 4 |  |  | 0.24064 | 0.24064 | 0.24064 | 0.24064 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 4 | 0 | 2018-10-03 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 4
16 | 2018-10-11 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 5 |  |  | 2.4984 | 2.4984 | 2.4984 | 2.4984 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 5 | 0 | 2018-10-11 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A1R đợt 5
17 | 2018-07-21 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L chờ ở bệ |  |  | 2.8681 | 2.8681 | 2.8681 | 2.8681 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L chờ ở bệ | 0 | 2018-07-21 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L chờ ở bệ
18 | 2018-07-29 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 1 |  |  | 0.94293 | 0.94293 | 0.94293 | 0.94293 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 1 | 0 | 2018-07-29 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 1
19 | 2018-08-06 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 2 |  |  | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0188 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 2 | 0 | 2018-08-06 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 2
20 | 2018-08-14 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 3 |  |  | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0.99984 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 3 | 0 | 2018-08-14 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 3
21 | 2018-08-22 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 4 |  |  | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 4 | 0 | 2018-08-22 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 4
22 | 2018-08-30 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 5 |  |  | 1.5654 | 1.5654 | 1.5654 | 1.5654 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 5 | 0 | 2018-08-30 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 5
23 | 2018-09-07 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 6 |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 6 | 0 | 2018-09-07 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2L đợt 6
24 | 2018-07-23 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R chờ ở bệ |  |  | 2.9772 | 2.9772 | 2.9772 | 2.9772 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R chờ ở bệ | 0 | 2018-07-23 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R chờ ở bệ
25 | 2018-07-31 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 1 |  |  | 0.91427 | 0.91427 | 0.91427 | 0.91427 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 1 | 0 | 2018-07-31 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 1
26 | 2018-08-08 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 2 |  |  | 0.98795 | 0.98795 | 0.98795 | 0.98795 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 2 | 0 | 2018-08-08 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 2
27 | 2018-08-16 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 3 |  |  | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0059 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 3 | 0 | 2018-08-16 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 3
28 | 2018-08-24 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 4 |  |  | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9715 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 4 | 0 | 2018-08-24 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 4
29 | 2018-09-01 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 5 |  |  | 1.6177 | 1.6177 | 1.6177 | 1.6177 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 5 | 0 | 2018-09-01 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 5
30 | 2018-09-09 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 6 |  |  | 0.67227 | 0.67227 | 0.67227 | 0.67227 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 6 | 0 | 2018-09-09 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn ,thân A2R đợt 6
Tổng |  |  |  |  | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 53.91 | 27.85 | [5 empty] | #REF!
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.6. SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn
53.91 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 7.7025 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 22.3357 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 21.1319 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 2.739 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mô D ≤ 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 53.9091
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L66,1)
khối lượng = DATE([a1l],L66+1,0)

## C.II.1.1.7
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.7. SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.7 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn
63.45 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-15 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,bệ móng A1L |  |  | 3.8909 | 3.8904 | 3.8904 | 3.8904 | 10.7451 | Kiểm tra lại toàn bộ KL cốt thép trong HSNT so với bản vẽ TKTC |  |  |  | ,bệ móng A1L | 10.7451 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,bệ móng A1L
2 | 2018-09-29 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,bệ móng A1R |  |  | 3.8435 | 3.8435 | 3.8435 | 3.8435 | 10.8976 |  |  |  |  | ,bệ móng A1R | 10.8976 | 2018-09-29 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,bệ móng A1R
3 | 2018-08-18 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,bệ móng A2L |  |  | 5.1421 | 5.1421 | 5.1421 | 5.1421 | 5.1421 |  |  |  |  | ,bệ móng A2L | 5.1421 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,bệ móng A2L
4 | 2018-08-20 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,bệ móng A2R |  |  | 5.0853 | 5.0853 | 5.0853 | 5.0853 | 17.883 |  |  |  |  | ,bệ móng A2R | 17.883 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,bệ móng A2R
5 | 2018-08-18 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L chờ ở bệ |  |  | 6.8542 | 6.8542 | 6.8542 | 6.8542 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L chờ ở bệ | 0 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L chờ ở bệ
6 | 2018-08-26 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 1 |  |  | 0.21071 | 0.21071 | 0.21071 | 0.21071 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 1 | 0 | 2018-08-26 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 1
7 | 2018-09-03 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 2 |  |  | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0.28559 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 2 | 0 | 2018-09-03 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 2
8 | 2018-09-11 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 3 |  |  | 0.30606 | 0.30606 | 0.30606 | 0.30606 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 3 | 0 | 2018-09-11 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 3
9 | 2018-09-19 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 4 |  |  | 0.41773 | 0.41773 | 0.41773 | 0.41773 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 4 | 0 | 2018-09-19 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 4
10 | 2018-09-27 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 5 |  |  | 0.38193 | 0.38193 | 0.38193 | 0.38193 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L đợt 5 | 0 | 2018-09-27 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1L đợt 5
11 | 2018-09-01 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R chờ ở bệ |  |  | 7.0541 | 7.0541 | 7.0541 | 7.0541 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R chờ ở bệ | 0 | 2018-09-01 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R chờ ở bệ
12 | 2018-09-09 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 1 |  |  | 0.21021 | 0.21021 | 0.21021 | 0.21021 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 1 | 0 | 2018-09-09 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 1
13 | 2018-09-17 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 2 |  |  | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0.24132 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 2 | 0 | 2018-09-17 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 2
14 | 2018-09-25 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 3 |  |  | 0.30731 | 0.30731 | 0.30731 | 0.30731 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 3 | 0 | 2018-09-25 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 3
15 | 2018-10-03 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 4 |  |  | 0.36934 | 0.36934 | 0.36934 | 0.36934 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 4 | 0 | 2018-10-03 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 4
16 | 2018-10-11 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 5 |  |  | 0.54768 | 0.54768 | 0.54768 | 0.54768 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R đợt 5 | 0 | 2018-10-11 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A1R đợt 5
17 | 2018-07-21 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L chờ ở bệ |  |  | 11.5642 | 11.5642 | 11.5642 | 11.5642 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L chờ ở bệ | 0 | 2018-07-21 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L chờ ở bệ
18 | 2018-07-29 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 1 |  |  | 0.26491 | 0.26491 | 0.26491 | 0.26491 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 1 | 0 | 2018-07-29 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 1
19 | 2018-08-06 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 2 |  |  | 0.28529 | 0.28529 | 0.28529 | 0.28529 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 2 | 0 | 2018-08-06 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 2
20 | 2018-08-14 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 3 |  |  | 0.28155 | 0.28155 | 0.28155 | 0.28155 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 3 | 0 | 2018-08-14 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 3
21 | 2018-08-22 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 4 |  |  | 0.33699 | 0.33699 | 0.33699 | 0.33699 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 4 | 0 | 2018-08-22 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 4
22 | 2018-08-30 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 5 |  |  | 0.43942 | 0.43942 | 0.43942 | 0.43942 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 5 | 0 | 2018-08-30 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 5
23 | 2018-09-07 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 6 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L đợt 6 | 0 | 2018-09-07 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2L đợt 6
24 | 2018-07-23 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R chờ ở bệ |  |  | 12.7977 | 12.7977 | 12.7977 | 12.7977 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R chờ ở bệ | 0 | 2018-07-23 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R chờ ở bệ
25 | 2018-07-31 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 1 |  |  | 0.26196 | 0.26196 | 0.26196 | 0.26196 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 1 | 0 | 2018-07-31 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 1
26 | 2018-08-08 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 2 |  |  | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0.28211 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 2 | 0 | 2018-08-08 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 2
27 | 2018-08-16 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 3 |  |  | 0.35839 | 0.35839 | 0.35839 | 0.35839 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 3 | 0 | 2018-08-16 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 3
28 | 2018-08-24 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 4 |  |  | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0.33053 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 4 | 0 | 2018-08-24 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 4
29 | 2018-09-01 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 5 |  |  | 0.43561 | 0.43561 | 0.43561 | 0.43561 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 5 | 0 | 2018-09-01 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 5
30 | 2018-09-09 | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 6 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2R đợt 6 | 0 | 2018-09-09 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn ,thân A2R đợt 6
Tổng |  |  |  |  | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 44.67
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.7. SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn
63.45 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 24.8888 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 19.6066 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 18.0404 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0.91701 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX+LD cốt thép bệ móng + thân mố D > 18 trên cạn |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 63.4528
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L66,1)
khối lượng = DATE([a1l],L66+1,0)

## C.II.1.1.8
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.8. SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.8 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10
0.05 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-23 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 A1P |  |  | 0.011629 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | Kiểm tra lại toàn bộ KL cốt thép trong HSNT so với bản vẽ TKTC | đã kt |  |  | A1P | 0.012 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 A1P
2 | 2019-04-24 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 A1T |  |  | 0.011629 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  |  |  | A1T | 0.012 | 2019-04-24 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 A1T
3 | 2019-04-26 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 A2P |  |  | 0.011123 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  |  |  |  | A2P | 0.011 | 2019-04-26 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 A2P
4 | 2019-04-27 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 A2T |  |  | 0.011123 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |  |  |  |  | A2T | 0.011 | 2019-04-27 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 A2T
Tổng |  |  |  |  | 0.045504 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | [5 empty] | 0.012
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.8. SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10
0.05 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0.046 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.046
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.9
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.9. SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.9 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18
8.31 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-23 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 A1P |  |  | 2.0913 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | 2.091 | Kiểm tra lại toàn bộ KL cốt thép trong HSNT so với bản vẽ TKTC | đã kt |  |  | A1P | 2.091 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 A1P
2 | 2019-04-24 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 A1T |  |  | 2.0886 | 2.089 | 2.089 | 2.089 | 2.089 |  |  |  |  | A1T | 2.089 | 2019-04-24 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 A1T
3 | 2019-04-26 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 A2P |  |  | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 |  |  |  |  | A2P | 2.065 | 2019-04-26 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 A2P
4 | 2019-04-27 | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 A2T |  |  | 2.0696 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  | A2T | 2.07 | 2019-04-27 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 A2T
Tổng |  |  |  |  | 8.3146 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.32 | [5 empty] | 2.091
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.9. SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18
8.31 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 8.315 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D ≤ 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 8.315
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.10
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.10. SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.10 | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18
7.87 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-23 | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 A1P |  |  | 1.9725 | 1.973 | 1.973 | 1.973 | 1.973 | Kiểm tra lại toàn bộ KL cốt thép trong HSNT so với bản vẽ TKTC | đã kt |  |  | A1P | 1.973 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 A1P
2 | 2019-04-24 | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 A1T |  |  | 1.9901 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  | A1T | 1.99 | 2019-04-24 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 A1T
3 | 2019-04-26 | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 A2P |  |  | 1.9549 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 |  |  |  |  | A2P | 1.955 | 2019-04-26 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 A2P
4 | 2019-04-27 | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 A2T |  |  | 1.9549 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 |  |  |  |  | A2T | 1.955 | 2019-04-27 |  | #VALUE! | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 A2T
Tổng |  |  |  |  | 7.8725 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | [5 empty] | 1.973
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.10. SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18
7.87 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 7.873 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX+LD cốt thép bản quá độ D > 18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 7.873
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.11
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.11. Quét nhựa bitum chống thấm | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.11 | Quét nhựa bitum chống thấm
1317.29 |  |  |  | (m2) | [6 empty] | m2
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-09 | Quét nhựa bitum chống thấm bệ mố A1R |  |  | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 0 | chưa có HSNT | đã có |  |  | bệ mố A1R |  | 2018-09-09 |  | #VALUE! | Quét nhựa bitum chống thấm bệ mố A1R
2 | 2018-08-26 | Quét nhựa bitum chống thấm bệ mố A1L |  |  | 64.545 | 64.545 | 64.545 | 64.545 | 0 |  | Chưa ký |  |  | bệ mố A1L |  | 2018-08-26 |  | #VALUE! | Quét nhựa bitum chống thấm bệ mố A1L
3 | 2018-07-31 | Quét nhựa bitum chống thấm bệ mố A2R |  |  | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 |  |  |  |  | bệ mố A2R |  | 2018-07-31 |  | #VALUE! | Quét nhựa bitum chống thấm bệ mố A2R
4 | 2018-07-29 | Quét nhựa bitum chống thấm bệ mố A2L |  |  | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 0 |  |  |  |  | bệ mố A2L |  | 2018-07-29 |  | #VALUE! | Quét nhựa bitum chống thấm bệ mố A2L
5 | 2018-10-19 | Quét nhựa bitum chống thấm thân A1R |  |  | 234.0508 | 234.0508 | 234.0508 | 234.0508 | 0 |  |  |  |  | thân A1R |  | 2018-10-19 |  | #VALUE! | Quét nhựa bitum chống thấm thân A1R
6 | 2018-10-05 | Quét nhựa bitum chống thấm thân A1L |  |  | 227.913 | 227.913 | 227.913 | 227.913 | 0 |  | Chưa ký |  |  | thân A1L |  | 2018-10-05 |  | #VALUE! | Quét nhựa bitum chống thấm thân A1L
7 | 2018-09-17 | Quét nhựa bitum chống thấm thân A2R |  |  | 274.8399 | 274.8399 | 274.8399 | 274.8399 | 0 |  |  |  |  | thân A2R |  | 2018-09-17 |  | #VALUE! | Quét nhựa bitum chống thấm thân A2R
8 | 2018-09-15 | Quét nhựa bitum chống thấm thân A2L |  |  | 268.7558 | 268.7558 | 268.7558 | 268.7558 | 0 |  |  |  |  | thân A2L |  | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Quét nhựa bitum chống thấm thân A2L
Tổng |  |  |  |  | 1317.2946 | 1317.29 | 1317.29 | 1317.29 | 0 | [5 empty] | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.11. Quét nhựa bitum chống thấm
1317.29 |  |  |  | (m2)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 182.9 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 64.545 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 607.8858 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 461.9638 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Quét nhựa bitum chống thấm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1317.2946
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.12
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.10. Chèn bitum bản quá độ | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.10 | Chèn bitum bản quá độ
0.63 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-23 | Chèn bitum bản quá độ A1P |  |  | 0.1575 | 0.1575 | 0.192 | 0.1575 | 0.192 |  |  |  |  | A1P | 0.192 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | Chèn bitum bản quá độ A1P
2 | 2019-04-24 | Chèn bitum bản quá độ A1T |  |  | 0.1575 | 0.1575 | 0.193 | 0.1575 | 0.193 |  |  |  |  | A1T | 0.193 | 2019-04-24 |  | #VALUE! | Chèn bitum bản quá độ A1T
3 | 2019-04-26 | Chèn bitum bản quá độ A2P |  |  | 0.1575 | 0.1575 | 0.189 | 0.1575 | 0.189 |  |  | 0.1575 |  | A2P | 0.189 | 2019-04-26 |  | #VALUE! | Chèn bitum bản quá độ A2P
4 | 2019-04-27 | Chèn bitum bản quá độ A2T |  |  | 0.1575 | 0.1575 | 0.19 | 0.1575 | 0.19 |  |  |  |  | A2T | 0.19 | 2019-04-27 |  | #VALUE! | Chèn bitum bản quá độ A2T
Tổng |  |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | [5 empty] | 0.192
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.10. Chèn bitum bản quá độ
0.63 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Chèn bitum bản quá độ |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.63
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.13
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.13. Lắp đặt ống HDPE D112/90 | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.13 | Lắp đặt ống HDPE D112/90
28 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-27 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 ,thân A1L |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | đã đúng |  |  | ,thân A1L | 7 | 2018-09-27 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 ,thân A1L
2 | 2018-10-11 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 ,thân A1R |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | ,thân A1R | 7 | 2018-10-11 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 ,thân A1R
3 | 2018-09-07 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 ,thân A2L |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | ,thân A2L | 7 | 2018-09-07 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 ,thân A2L
4 | 2018-09-09 | Lắp đặt ống HDPE D112/90 ,thân A2R |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | ,thân A2R | 7 | 2018-09-09 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống HDPE D112/90 ,thân A2R
Tổng |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | [5 empty] | 7
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.13. Lắp đặt ống HDPE D112/90
28 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 21 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt ống HDPE D112/90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 28
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L40,1)
khối lượng = DATE([a1l],L40+1,0)

## C.II.1.1.14
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.14. Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.14 | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm
0.05 |  |  |  | (tấn) | [6 empty] | tấn
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-19 | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm ,đợt 4 thân A1L |  |  | 0.010103 | 0.010103 | 0.010103 | 0.010103 | 0 | Chưa có HSNT | đã có |  |  | ,đợt 4 thân A1L |  | 2018-09-19 |  | #VALUE! | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm ,đợt 4 thân A1L
2 | 2018-10-03 | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm ,đợt 4 thân A1R |  |  | 0.010103 | 0.010103 | 0.010103 | 0.010103 | 0 |  |  |  |  | ,đợt 4 thân A1R |  | 2018-10-03 |  | #VALUE! | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm ,đợt 4 thân A1R
3 | 2018-08-30 | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm ,đợt 5 thân A2L |  |  | 0.016735 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0 |  |  |  |  | ,đợt 5 thân A2L |  | 2018-08-30 |  | #VALUE! | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm ,đợt 5 thân A2L
4 | 2018-10-08 | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm ,đợt 5 thân A2R |  |  | 0.016735 | 0.016659 | 0.016659 | 0.016659 | 0 |  |  |  |  | ,đợt 5 thân A2R |  | 2018-10-08 |  | #VALUE! | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm ,đợt 5 thân A2R
Tổng |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | [5 empty] | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.14. Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm
0.05 |  |  |  | (tấn)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0.016659 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0.010103 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0.026762 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Sản xuất, lắp đặt ống thép mạ kẽm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 0.053523
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.1.15
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.15. Tấm ngăn nước | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.15 | Tấm ngăn nước
18.61 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-10-26 | Tấm ngăn nước ,thân A1L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L | 0 | 2018-10-26 |  | #VALUE! | Tấm ngăn nước ,thân A1L
2 | 2018-11-09 | Tấm ngăn nước ,thân A1R |  |  | 8.533 | 8.456 | 8.456 | 8.456 | 8.456 |  |  |  |  | ,thân A1R | 8.456 | 2018-11-09 |  | #VALUE! | Tấm ngăn nước ,thân A1R
3 | 2018-10-06 | Tấm ngăn nước ,thân A2L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L | 0 | 2018-10-06 |  | #VALUE! | Tấm ngăn nước ,thân A2L
4 | 2018-10-08 | Tấm ngăn nước ,thân A2R |  |  | 10.225 | 10.152 | 10.152 | 10.152 | 10.152 |  |  |  |  | ,thân A2R | 10.152 | 2018-10-08 |  | #VALUE! | Tấm ngăn nước ,thân A2R
Tổng |  |  |  |  | 18.758 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | 18.61 | [5 empty] | 0
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.15. Tấm ngăn nước
18.61 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 10.152 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 8.456 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Tấm ngăn nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 18.608
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L40,1)
khối lượng = DATE([a1l],L40+1,0)

## C.II.1.1.16
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.16. Tấm cao su đàn hồi | [10 empty] | Mục C.II. | 1.1.16 | Tấm cao su đàn hồi
16.81 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-10-26 | Tấm cao su đàn hồi ,thân A1L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1L | 0 | 2018-10-26 |  | #VALUE! | Tấm cao su đàn hồi ,thân A1L
2 | 2018-11-09 | Tấm cao su đàn hồi ,thân A1R |  |  | 7.553 | 7.553 | 7.553 | 7.553 | 0 |  |  |  |  | ,thân A1R | 0 | 2018-11-09 |  | #VALUE! | Tấm cao su đàn hồi ,thân A1R
3 | 2018-10-06 | Tấm cao su đàn hồi ,thân A2L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ,thân A2L | 0 | 2018-10-06 |  | #VALUE! | Tấm cao su đàn hồi ,thân A2L
4 | 2018-10-08 | Tấm cao su đàn hồi ,thân A2R |  |  | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 | 9.261 |  |  |  |  | ,thân A2R | 9.261 | 2018-10-08 |  | #VALUE! | Tấm cao su đàn hồi ,thân A2R
Tổng |  |  |  |  | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 13.4 | [5 empty] | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.1.16. Tấm cao su đàn hồi
16.81 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 9.261 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 7.553 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Tấm cao su đàn hồi |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 16.814
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.2.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.2 | Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.1. Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa | [10 empty] | Mục C.II.1.2. | 1 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa
57.53 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-16 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 1 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | gchưa ghép kết quả nén mẫu theo từng mục nghiệm thu |  |  |  | A1 Lần 1 | 3.01 | 2019-02-16 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 1
2 | 2019-02-23 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 2 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A1 Lần 2 | 3.01 | 2019-02-23 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 2
3 | 2019-02-26 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 3 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A1 Lần 3 | 3.01 | 2019-02-26 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 3
4 | 2019-02-28 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 4 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A1 Lần 4 | 3.01 | 2019-02-28 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 4
5 | 2019-03-04 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 5 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A1 Lần 5 | 3.01 | 2019-03-04 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 5
6 | 2019-03-08 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 6 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A1 Lần 6 | 3.01 | 2019-03-08 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 6
7 | 2019-03-10 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 7 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A1 Lần 7 | 3.01 | 2019-03-10 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 7
8 | 2019-04-11 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 8 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A1 Lần 8 | 3.01 | 2019-04-11 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 8
9 | 2019-03-15 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 9 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A1 Lần 9 | 3.01 | 2019-03-15 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A1 Lần 9
10 | 2019-02-15 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 1 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 1 | 3.01 | 2019-02-15 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 1
11 | 2019-02-21 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 2 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  | đã ghép |  |  | A2 Lần 2 | 3.01 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 2
12 | 2019-02-23 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 3 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 3 | 3.01 | 2019-02-23 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 3
13 | 2019-02-26 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 4 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 4 | 3.01 | 2019-02-26 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 4
14 | 2019-03-01 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 5 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 5 | 3.01 | 2019-03-01 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 5
15 | 2019-03-05 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 6 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 6 | 3.01 | 2019-03-05 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 6
16 | 2019-03-10 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 7 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 7 | 3.01 | 2019-03-10 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 7
17 | 2019-03-14 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 8 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 8 | 3.01 | 2019-03-14 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 8
18 | 2019-03-17 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 9 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 9 | 3.01 | 2019-03-17 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 9
19 | 2019-03-18 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 10 |  |  | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  | A2 Lần 10 | 3.01 | 2019-03-18 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 10
20 | 2019-03-21 | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 11 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | A2 Lần 11 | 1.5 | 2019-03-21 |  | #VALUE! | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa A2 Lần 11
Tổng |  |  |  |  | 57.53 | 58.69 | 57.53 | 57.53 | 58.69 | [5 empty] | 3.01
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.1. Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa
57.53 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 24.08 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 31.6 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 1.85 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông đúc sẵn tấm ốp taluy 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 57.53
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
Ngày = +[Ngày, row above]+7
Ngày = +[Ngày, row above]+3+1
a2r = DATE([a1l],L56,1)
khối lượng = DATE([a1l],L56+1,0)

## C.II.1.2.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.2 | Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.2. Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 | [10 empty] | Mục C.II.1.2. | 2 | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400
5753 |  |  |  | (tấm) | [6 empty] | tấm
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-05-24 | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 A2 |  |  | 2619 | 2619 | 2619 | 2619 | 2619 | Chưa có HSNT |  |  |  | A1 | 2619 | 2019-05-24 |  | #VALUE! | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 A1
2 | 2019-05-29 | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 A1 |  |  | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 | 3134 |  |  |  |  | A2 | 3134 | 2019-05-29 |  | #VALUE! | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 A2
Tổng |  |  |  |  | 5753 | 5753 | 5753 | 5753 | 5753 | [5 empty] | 2619
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.2. Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400
5753 |  |  |  | (tấm)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 5753 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt tấp ốp BTCT 400x400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 5753
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L38,1)
khối lượng = DATE([a1l],L38+1,0)

## C.II.1.2.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.2 | Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.3. Thép D6 tấm ốp ta luy | [10 empty] | Mục C.II.1.2. | 3 | Thép D6 tấm ốp ta luy
2.78 |  |  |  | (tấn) | [6 empty] | tấn
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-16 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 1 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 1 | 0.14652 | 2019-02-16 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 1
2 | 2019-02-23 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 2 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 2 | 0.14652 | 2019-02-23 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 2
3 | 2019-02-26 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 3 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 3 | 0.14652 | 2019-02-26 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 3
4 | 2019-02-28 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 4 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 4 | 0.14652 | 2019-02-28 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 4
5 | 2019-03-04 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 5 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 5 | 0.14652 | 2019-03-04 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 5
6 | 2019-03-08 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 6 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 6 | 0.14652 | 2019-03-08 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 6
7 | 2019-03-10 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 7 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 7 | 0.14652 | 2019-03-10 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 7
8 | 2019-04-11 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 8 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 8 | 0.14652 | 2019-04-11 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 8
9 | 2019-03-15 | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 9 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A1 Lần 9 | 0.14652 | 2019-03-15 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A1 Lần 9
10 | 2019-02-15 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 1 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 1 | 0.14652 | 2019-02-15 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 1
11 | 2019-02-21 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 2 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 2 | 0.14652 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 2
12 | 2019-02-23 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 3 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 3 | 0.14652 | 2019-02-23 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 3
13 | 2019-02-26 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 4 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 4 | 0.14652 | 2019-02-26 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 4
14 | 2019-03-01 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 5 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 5 | 0.14652 | 2019-03-01 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 5
15 | 2019-03-05 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 6 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 6 | 0.14652 | 2019-03-05 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 6
16 | 2019-03-10 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 7 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 7 | 0.14652 | 2019-03-10 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 7
17 | 2019-03-14 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 8 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 8 | 0.14652 | 2019-03-14 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 8
18 | 2019-03-17 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 9 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 9 | 0.14652 | 2019-03-17 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 9
19 | 2019-03-18 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 10 |  |  | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 | 0.14652 |  |  |  |  | A2 Lần 10 | 0.14652 | 2019-03-18 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 10
20 | 2019-03-18 | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 11 |  |  | 0.07326 | 0.07326 | 0 | 0 | 0.07326 |  |  |  |  | A2 Lần 11 | 0.07326 | 2019-03-18 |  | #VALUE! | Thép D6 tấm ốp ta luy A2 Lần 11
Tổng |  |  |  |  | 2.7845 | 2.86 | 2.7845 | 2.78 | 2.86 | [5 empty] | 0.14652
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.3. Thép D6 tấm ốp ta luy
2.78 |  |  |  | (tấn)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 1.1722 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 1.4652 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0.14652 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Thép D6 tấm ốp ta luy |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 2.7839
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
Ngày = +[Ngày, row above]+7
Ngày = +[Ngày, row above]+3+1
a2r = DATE([a1l],L56,1)
khối lượng = DATE([a1l],L56+1,0)

## C.II.1.2.4
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.2 | Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.4. Đào đất chân khay | [10 empty] | Mục C.II.1.2. | 4 | Đào đất chân khay
143.96 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-18 | Đào đất chân khay A1 |  |  | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 | 68.64 |  |  |  |  | A1 | 68.64 | 2019-04-18 |  | #VALUE! | Đào đất chân khay A1
2 | 2019-04-21 | Đào đất chân khay A2 |  |  | 84.48 | 84.48 | 75.32 | 75.32 | 84.48 |  |  |  |  | A2 | 84.48 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Đào đất chân khay A2
Tổng |  |  |  |  | 143.96 | 153.12 | 143.96 | 143.96 | 153.12 | [5 empty] | 68.64
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.4. Đào đất chân khay
143.96 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 143.96 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đào đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 143.96
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L38,1)
khối lượng = DATE([a1l],L38+1,0)

## C.II.1.2.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.2 | Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.5. Đắp đất chân khay | [10 empty] | Mục C.II.1.2. | 5 | Đắp đất chân khay
102.41 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-18 | Đắp đất chân khay A1 |  |  | 45.53 | 45.5296 | 45.5296 | 45.5296 | 45.5296 | chưa có phân lớp, KQ độ chặt |  |  |  | A1 | 45.5296 | 2019-04-18 |  | #VALUE! | Đắp đất chân khay A1
2 | 2019-04-21 | Đắp đất chân khay A2 |  |  | 56.89 | 56.8829 | 56.8829 | 56.8829 | 56.8829 |  |  |  |  | A2 | 56.8829 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Đắp đất chân khay A2
Tổng |  |  |  |  | 102.42 | 102.41 | 102.41 | 102.41 | 102.41 | [5 empty] | 45.5296
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.5. Đắp đất chân khay
102.41 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 102.4125 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đắp đất chân khay |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 102.4125
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L38,1)
khối lượng = DATE([a1l],L38+1,0)

## C.II.1.2.6
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.2 | Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.6. Đá dăm đệm móng | [10 empty] | Mục C.II.1.2. | 6 | Đá dăm đệm móng
6.09 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-18 | Đá dăm đệm móng A1 |  |  | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  | A1 | 2.73 | 2019-04-18 |  | #VALUE! | Đá dăm đệm móng A1
2 | 2019-04-21 | Đá dăm đệm móng A2 |  |  | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  | A2 | 3.36 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Đá dăm đệm móng A2
Tổng |  |  |  |  | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | [5 empty] | 2.73
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.6. Đá dăm đệm móng
6.09 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 6.09 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đá dăm đệm móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 6.09
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L38,1)
khối lượng = DATE([a1l],L38+1,0)

## C.II.1.2.7
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.2 | Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.7. Đá hộc xây vữa C16 | [10 empty] | Mục C.II.1.2. | 7 | Đá hộc xây vữa C16
41.33 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-18 | Đá hộc xây vữa C16 A1 |  |  | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | chưa có KQ nén mẫu vữa | đang lấy |  |  | A1 | 18.6 | 2019-04-18 |  | #VALUE! | Đá hộc xây vữa C16 A1
2 | 2019-04-21 | Đá hộc xây vữa C16 A2 |  |  | 22.9 | 22.9 | 22.73 | 22.73 | 22.9 |  |  |  |  | A2 | 22.9 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Đá hộc xây vữa C16 A2
Tổng |  |  |  |  | 41.33 | 41.5 | 41.33 | 41.33 | 41.5 | [5 empty] | 18.6
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.7. Đá hộc xây vữa C16
41.33 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 41.33 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đá hộc xây vữa C16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 41.33
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L38,1)
khối lượng = DATE([a1l],L38+1,0)

## C.II.1.2.8
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.2 | Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.8. Lắp đặt ống nhựa D50 | [10 empty] | Mục C.II.1.2. | 8 | Lắp đặt ống nhựa D50
21 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-18 | Lắp đặt ống nhựa D50 A1 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 |  |  |  |  | A1 | 26 | 2019-04-18 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống nhựa D50 A1
2 | 2019-04-21 | Lắp đặt ống nhựa D50 A2 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 |  |  |  |  | A2 | 26 | 2019-04-21 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống nhựa D50 A2
Tổng |  |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 52 | [5 empty] | 26
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.2. Gia cố mái taluy
Mục C.II.1.2.8. Lắp đặt ống nhựa D50
21 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 21 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 21
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L38,1)
khối lượng = DATE([a1l],L38+1,0)

## C.II.1.3.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.3. Dải phân cách giữa | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.3 | Dải phân cách giữa
Mục C.II.1.3.1. Dải phân cách giữa BTĐS | [10 empty] | Mục C.II.1.3. | 1 | Dải phân cách giữa BTĐS
36 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-22 | Dải phân cách giữa BTĐS Phải tuyến |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | Phải tuyến | 18 | 2019-04-22 |  | #VALUE! | Dải phân cách giữa BTĐS Phải tuyến
2 | 2019-04-23 | Dải phân cách giữa BTĐS Trái tuyến |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  | Trái tuyến | 18 | 2019-04-23 |  | #VALUE! | Dải phân cách giữa BTĐS Trái tuyến
Tổng |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | [5 empty] | 18
[12 empty] | a1l | a1r | a2r | a2l
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [6 empty] | 149.17 | 149.117 | 0 | 0
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [6 empty] | 0 | 8.456 | 10.152 | 0
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [6 empty] | 0 | 0 | 9.261 | 0
[12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
[12 empty] | 0 | 0 | 309 | 309
[12 empty] | 2300.72 | 3002.72 | 562.11 | 562.11
[12 empty] | 6369.45 | 6905.47 | 6119.16 | 9046.55
[12 empty] | 7896.36 | 7805.84 | 1921.33 | 13505.69
[12 empty] | 140 | 139.6 | 218.6 | 209.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.3. Dải phân cách giữa
Mục C.II.1.3.1. Dải phân cách giữa BTĐS
36 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 36 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Dải phân cách giữa BTĐS |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 36
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
a2r = DATE([a1l],L38,1)
khối lượng = DATE([a1l],L38+1,0)

## C.II.1.4.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.4. Tường chắn | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.4 | Tường chắn
Mục C.II.1.4.1. Đào đất | [10 empty] | Mục C.II.1.4. | 1 | Đào đất
267.97 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-13 | Đào đất A1 |  |  | 140.07 | 140.07 | 140.07 | 140.07 | 140.04 |  |  |  |  | A1 | 140.04 | 2019-06-06 |  | #VALUE! | Đào đất A1
2 | 2019-04-16 | Đào đất A2 |  |  | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 |  |  |  |  | A2 | 127.9 | 2019-06-01 |  | #VALUE! | Đào đất A2
Tổng |  |  |  |  | 267.97 | 267.97 | 267.97 | 267.97 | 267.94 | [5 empty] | 140.04
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.4. Tường chắn
Mục C.II.1.4.1. Đào đất
267.97 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 267.97 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đào đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 267.97
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành

## C.II.1.4.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.4. Tường chắn | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.4 | Tường chắn
Mục C.II.1.4.2. Đắp đất | [10 empty] | Mục C.II.1.4. | 2 | Đắp đất
114.05 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-05-21 | Đắp đất A1 lớp 1 |  |  |  | 2.582 | 2.582 | 2.582 | 2.582 | chưa có BBNT theo lớp, chưa có KQ độ chặt | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 1 | 2.582 | 2019-05-21 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 1
2 | 2019-05-22 | Đắp đất A1 lớp 2 |  |  |  | 3.439 | 3.439 | 3.439 | 3.439 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 2 | 3.439 | 2019-05-22 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 2
3 | 2019-05-23 | Đắp đất A1 lớp 3 |  |  |  | 4.141 | 4.141 | 4.141 | 4.141 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 3 | 4.141 | 2019-05-23 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 3
4 | 2019-05-24 | Đắp đất A1 lớp 4 |  |  |  | 5.132 | 5.132 | 5.132 | 5.132 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 4 | 5.132 | 2019-05-24 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 4
5 | 2019-05-25 | Đắp đất A1 lớp 5 |  |  |  | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 5 | 5.672 | 2019-05-25 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 5
6 | 2019-05-26 | Đắp đất A1 lớp 6 |  |  |  | 6.212 | 6.212 | 6.212 | 6.212 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 6 | 6.212 | 2019-05-26 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 6
7 | 2019-05-27 | Đắp đất A1 lớp 7 |  |  |  | 6.752 | 6.752 | 6.752 | 6.752 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 7 | 6.752 | 2019-05-27 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 7
8 | 2019-05-28 | Đắp đất A1 lớp 8 |  |  |  | 7.292 | 7.292 | 7.292 | 7.292 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 8 | 7.292 | 2019-05-28 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 8
9 | 2019-05-29 | Đắp đất A1 lớp 9 |  |  |  | 7.832 | 7.832 | 7.832 | 7.832 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 9 | 7.832 | 2019-05-29 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 9
10 | 2019-05-30 | Đắp đất A1 lớp 10 |  |  |  | 8.372 | 8.372 | 8.372 | 8.372 |  | độ chặt k95 |  |  | A1 lớp 10 | 8.372 | 2019-05-30 |  | #VALUE! | Đắp đất A1 lớp 10
11 | 2019-05-16 | Đắp đất A2 lớp 1 |  |  |  | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.724 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 1 | 0.724 | 2019-05-16 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 1
12 | 2019-05-17 | Đắp đất A2 lớp 2 |  |  |  | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 2 | 1.029 | 2019-05-17 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 2
13 | 2019-05-18 | Đắp đất A2 lớp 3 |  |  |  | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 3 | 1.762 | 2019-05-18 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 3
14 | 2019-05-19 | Đắp đất A2 lớp 4 |  |  |  | 3.183 | 3.183 | 3.183 | 3.183 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 4 | 3.183 | 2019-05-19 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 4
15 | 2019-05-20 | Đắp đất A2 lớp 5 |  |  |  | 5.511 | 5.511 | 5.511 | 5.511 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 5 | 5.511 | 2019-05-20 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 5
16 | 2019-05-21 | Đắp đất A2 lớp 6 |  |  |  | 6.051 | 6.051 | 6.051 | 6.051 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 6 | 6.051 | 2019-05-21 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 6
17 | 2019-05-22 | Đắp đất A2 lớp 7 |  |  |  | 8.569 | 8.569 | 8.569 | 8.569 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 7 | 8.569 | 2019-05-22 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 7
18 | 2019-05-23 | Đắp đất A2 lớp 8 |  |  |  | 10.697 | 10.697 | 10.697 | 10.697 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 8 | 10.697 | 2019-05-23 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 8
19 | 2019-05-24 | Đắp đất A2 lớp 9 |  |  |  | 11.507 | 11.507 | 11.507 | 11.507 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 9 | 11.507 | 2019-05-24 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 9
20 | 2019-05-25 | Đắp đất A2 lớp 10 |  |  |  | 13.892 | 13.892 | 13.892 | 13.892 |  | độ chặt k95 |  |  | A2 lớp 10 | 13.892 | 2019-05-25 |  | #VALUE! | Đắp đất A2 lớp 10
Tổng |  |  |  |  | 114.05 | 114.05 | 120.35 | 114.05 | 120.35 | [5 empty] | 2.582
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.4. Tường chắn
Mục C.II.1.4.2. Đắp đất
114.05 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 114.05 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đắp đất |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 114.05
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
Ngày = +[Ngày, row above]+1

## C.II.1.4.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.4. Tường chắn | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.4 | Tường chắn
Mục C.II.1.4.3. Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) | [10 empty] | Mục C.II.1.4. | 3 | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm)
14.44 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-20 | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) A1 |  |  | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  | A1 | 8.12 | 2019-06-06 |  | #VALUE! | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) A1
2 | 2019-04-23 | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) A2 |  |  | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  | A2 | 6.32 | 2019-06-01 |  | #VALUE! | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) A2
Tổng |  |  |  |  | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | [5 empty] | 8.12
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.4. Tường chắn
Mục C.II.1.4.3. Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm)
14.44 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 14.44 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông lót móng 10 Mpa (B>250cm) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 14.44
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành

## C.II.1.4.4
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.4. Tường chắn | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.4 | Tường chắn
Mục C.II.1.4.4. Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa | [10 empty] | Mục C.II.1.4. | 4 | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa
286.09 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-04-30 | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa A1 |  |  | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 | 188.68 |  |  |  |  | A1 | 188.68 | 2019-06-06 |  | #VALUE! | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa A1
2 | 2019-05-02 | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa A2 |  |  | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |  |  |  |  | A2 | 97.41 | 2019-06-01 |  | #VALUE! | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa A2
Tổng |  |  |  |  | 286.09 | 286.09 | 286.09 | 286.09 | 286.09 | [5 empty] | 188.68
66.2
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [7 empty] | 63
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra | [7 empty] | 59.46 |  | 42.24
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành | [9 empty] | 55.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.4. Tường chắn
Mục C.II.1.4.4. Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa
286.09 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 188.68 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 97.41 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông tường đổ tại chỗ 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 286.09
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành

## C.II.1.5.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.1. Lớp cát hạt thô thoát nước | [10 empty] | Mục C.II. | 1.5.1 | Lớp cát hạt thô thoát nước
332.57 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-17 | Lớp cát hạt thô thoát nước A1 |  |  | 146.07 | 146.07 | 146.07 | 146.07 | 146.07 |  |  |  |  | A1 | 146.07 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Lớp cát hạt thô thoát nước A1
2 | 2019-02-21 | Lớp cát hạt thô thoát nước A2 |  |  | 187.06 | 186.5 | 186.5 | 186.5 | 186.5 |  |  |  |  | A2 | 186.5 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Lớp cát hạt thô thoát nước A2
Tổng |  |  |  |  | 333.13 | 332.57 | 332.57 | 332.57 | 332.57 | [5 empty] | 146.07
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.1. Lớp cát hạt thô thoát nước
332.57 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 332.57 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lớp cát hạt thô thoát nước |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 332.57
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.5.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.2. Vải địa kỹ thuật bọc đầu | [10 empty] | Mục C.II. | 1.5.2 | Vải địa kỹ thuật bọc đầu
37.5 |  |  |  | (m2) | [6 empty] | m2
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-17 | Vải địa kỹ thuật bọc đầu A1 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  | A1 | 18.75 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Vải địa kỹ thuật bọc đầu A1
2 | 2019-02-21 | Vải địa kỹ thuật bọc đầu A2 |  |  | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  | A2 | 18.75 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Vải địa kỹ thuật bọc đầu A2
Tổng |  |  |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | [5 empty] | 18.75
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.2. Vải địa kỹ thuật bọc đầu
37.5 |  |  |  | (m2)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 37.5 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Vải địa kỹ thuật bọc đầu |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 37.5
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.5.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.2. Rải vải địa kỹ thuật 300x300 | [10 empty] | Mục C.II. | 1.5.2 | Rải vải địa kỹ thuật 300x300
673.68 |  |  |  | (m2) | [6 empty] | m2
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-17 | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 A1 |  |  | 307.26 | 300.75 | 300.75 | 300.75 | 300.75 |  |  |  |  | A1 | 300.75 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 A1
2 | 2019-02-21 | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 A2 |  |  | 372.93 | 372.93 | 372.93 | 372.93 | 372.99 |  |  |  |  | A2 | 372.99 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 A2
Tổng |  |  |  |  | 680.19 | 673.68 | 673.68 | 673.68 | 673.74 | [5 empty] | 300.75
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.2. Rải vải địa kỹ thuật 300x300
673.68 |  |  |  | (m2)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 673.68 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Rải vải địa kỹ thuật 300x300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 673.68
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.5.4
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.2. Lắp đặt ống nhựa D50 | [10 empty] | Mục C.II. | 1.5.2 | Lắp đặt ống nhựa D50
79.6 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-17 | Lắp đặt ống nhựa D50 A1 |  |  | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |  |  |  |  | A1 | 39.8 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống nhựa D50 A1
2 | 2019-02-21 | Lắp đặt ống nhựa D50 A2 |  |  | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 |  |  |  |  | A2 | 39.8 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Lắp đặt ống nhựa D50 A2
Tổng |  |  |  |  | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | [5 empty] | 39.8
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.2. Lắp đặt ống nhựa D50
79.6 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 79.6 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp đặt ống nhựa D50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 79.6
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.5.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN | [10 empty] | Hạng mục C. | II | HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.2. Cút nối góc | [10 empty] | Mục C.II. | 1.5.2 | Cút nối góc
4 |  |  |  | (m) | [6 empty] | m
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-17 | Cút nối góc A1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | A1 | 2 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Cút nối góc A1
2 | 2019-02-21 | Cút nối góc A2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | A2 | 2 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Cút nối góc A2
Tổng |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5 empty] | 2
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II. HỆ MẶT CẦU, LAN CAN, THẢM MẶT CẦU, THOÁT NƯỚC, KHE CO GIÃN
Mục C.II.1.5.2. Cút nối góc
4 |  |  |  | (m)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Cút nối góc |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 4
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.6.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.6. Bậc thang | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.6 | Bậc thang
Mục C.II.1.6.1. Bê tông bậc thang 16MPa | [10 empty] | Mục C.II.1.6. | 1 | Bê tông bậc thang 16MPa
5.15 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-06-09 | Bê tông bậc thang 16MPa A1 |  |  | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | chưa có KQ nén mẫu |  |  |  | A1 | 2.65 | 2019-06-09 |  | #VALUE! | Bê tông bậc thang 16MPa A1
2 | 2019-06-12 | Bê tông bậc thang 16MPa A2 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | A2 | 2.5 | 2019-06-12 |  | #VALUE! | Bê tông bậc thang 16MPa A2
Tổng |  |  |  |  | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | [5 empty] | 2.65
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.6. Bậc thang
Mục C.II.1.6.1. Bê tông bậc thang 16MPa
5.15 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 5.15 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông bậc thang 16MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 5.15
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.6.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.6. Bậc thang | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.6 | Bậc thang
Mục C.II.1.6.2. Đá dăm đệm | [10 empty] | Mục C.II.1.6. | 2 | Đá dăm đệm
1.81 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-06-07 | Đá dăm đệm A1 |  |  | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | chưa có HSNT |  |  |  | A1 | 0.92 | 2019-06-07 |  | #VALUE! | Đá dăm đệm A1
2 | 2019-06-10 | Đá dăm đệm A2 |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  | A2 | 0.89 | 2019-06-10 |  | #VALUE! | Đá dăm đệm A2
Tổng |  |  |  |  | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | [5 empty] | 0.92
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.6. Bậc thang
Mục C.II.1.6.2. Đá dăm đệm
1.81 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đá dăm đệm |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1.81
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.7.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.7 | Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.1. San ủi mặt bằng (phát quang) | [10 empty] | Mục C.II.1.7. | 1 | San ủi mặt bằng (phát quang)
1351 |  |  |  | (m2) | [6 empty] | m2
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-06-26 | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | chưa có HSNT |  |  |  |  | 1351 | 2018-06-26 |  | #VALUE! | San ủi mặt bằng (phát quang)
Tổng |  |  |  |  | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | [5 empty] | 1351
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.1. San ủi mặt bằng (phát quang)
1351 |  |  |  | (m2)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 1351 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1351
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.1.7.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.7 | Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.2. Đào vật liệu không thích hợp | [10 empty] | Mục C.II.1.7. | 2 | Đào vật liệu không thích hợp
198 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-06-26 | Đào vật liệu không thích hợp |  |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | chưa có HSNT |  |  |  |  | 198 | 2018-06-26 |  | #VALUE! | Đào vật liệu không thích hợp
2 | 2018-06-24 | Đào vật liệu không thích hợp |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 2018-06-24 |  | #VALUE! | Đào vật liệu không thích hợp
Tổng |  |  |  |  | 206.45 | 198 | 198 | 198 | 198 | [5 empty] | 198
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.2. Đào vật liệu không thích hợp
198 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 198 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đào vật liệu không thích hợp |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 198
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
Ngày = +[Ngày, row above]-2

## C.II.1.7.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.7 | Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.3. Đắp đất K95 | [10 empty] | Mục C.II.1.7. | 3 | Đắp đất K95
3467.33 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-27 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 1 |  |  | 18.262 | 18.262 | 18.262 | 18.262 | 18.262 | cần ghép KQ độ chặt theo từng lớp nghiệm thu, kiểm tra lại KL BVTC |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 1 | 18.262 | 2018-12-27 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 1
2 | 2018-12-25 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 2 |  |  | 21.614 | 21.614 | 21.614 | 21.614 | 21.614 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 2 | 21.614 | 2018-12-25 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 2
3 | 2018-12-23 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 3 |  |  | 25.067 | 25.067 | 25.067 | 25.067 | 25.067 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 3 | 25.067 | 2018-12-23 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 3
4 | 2018-12-21 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 4 |  |  | 50.919 | 50.919 | 50.919 | 50.919 | 50.919 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 4 | 50.919 | 2018-12-21 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 4
5 | 2018-12-19 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 5 |  |  | 54.261 | 54.261 | 54.261 | 54.261 | 54.261 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 5 | 54.261 | 2018-12-19 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 5
6 | 2018-12-17 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 6 |  |  | 57.603 | 57.603 | 57.603 | 57.603 | 57.603 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 6 | 57.603 | 2018-12-17 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 6
7 | 2018-12-15 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 7 |  |  | 60.945 | 60.945 | 60.945 | 60.945 | 60.945 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 7 | 60.945 | 2018-12-15 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 7
8 | 2018-12-13 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 8 |  |  | 64.287 | 64.287 | 64.287 | 64.287 | 64.287 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 8 | 64.287 | 2018-12-13 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 8
9 | 2018-12-11 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 9 |  |  | 67.629 | 67.629 | 67.629 | 67.629 | 67.629 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 9 | 67.629 | 2018-12-11 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 9
10 | 2018-12-09 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 10 |  |  | 70.971 | 70.971 | 70.971 | 70.971 | 70.971 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 10 | 70.971 | 2018-12-09 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 10
11 | 2018-12-07 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 11 |  |  | 74.313 | 74.313 | 74.313 | 74.313 | 74.313 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 11 | 74.313 | 2018-12-07 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 11
12 | 2018-12-05 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 12 |  |  | 77.655 | 77.655 | 77.655 | 77.655 | 77.655 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 12 | 77.655 | 2018-12-05 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 12
13 | 2018-12-03 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 13 |  |  | 80.997 | 80.997 | 80.997 | 80.997 | 80.997 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 13 | 80.997 | 2018-12-03 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 13
14 | 2018-12-01 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 14 |  |  | 84.339 | 84.339 | 84.339 | 84.339 | 84.339 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 14 | 84.339 | 2018-12-01 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 14
15 | 2018-11-29 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 15 |  |  | 87.681 | 87.681 | 87.681 | 87.681 | 87.681 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 15 | 87.681 | 2018-11-29 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 15
16 | 2018-11-27 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 16 |  |  | 91.022 | 91.022 | 91.022 | 91.022 | 91.022 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 16 | 91.022 | 2018-11-27 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 16
17 | 2018-11-25 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 17 |  |  | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 17 | 94.21 | 2018-11-25 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 17
18 | 2018-11-23 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 18 |  |  | 97.148 | 97.148 | 97.148 | 97.148 | 97.148 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 18 | 97.148 | 2018-11-23 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 18
19 | 2018-11-21 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 19 |  |  | 99.755 | 99.755 | 99.755 | 99.755 | 99.755 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 19 | 99.755 | 2018-11-21 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 19
20 | 2018-11-19 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 20 |  |  | 102.233 | 102.233 | 102.233 | 102.233 | 102.233 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 20 | 102.233 | 2018-11-19 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 20
21 | 2018-11-16 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 21 |  |  | 104.774 | 104.774 | 104.774 | 104.774 | 104.774 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 21 | 104.774 | 2018-11-16 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 21
22 | 2018-11-14 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 22 |  |  | 128.383 | 128.383 | 128.383 | 128.383 | 128.383 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 22 | 128.383 | 2018-11-14 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 22
23 | 2018-11-10 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 23 |  |  | 134.406 | 134.406 | 134.406 | 134.406 | 134.406 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 23 | 134.406 | 2018-11-10 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 23
24 | 2018-11-08 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 24 |  |  | 137.502 | 137.502 | 137.502 | 137.502 | 137.502 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 24 | 137.502 | 2018-11-08 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 24
25 | 2018-11-06 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 25 |  |  | 139.597 | 139.597 | 139.597 | 139.597 | 139.597 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 25 | 139.597 | 2018-11-06 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 25
26 | 2018-11-04 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 26 |  |  | 149.734 | 149.734 | 149.734 | 149.734 | 149.734 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 26 | 149.734 | 2018-11-04 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 26
27 | 2018-11-02 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 27 |  |  | 146.786 | 146.786 | 146.786 | 146.786 | 146.786 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 27 | 146.786 | 2018-11-02 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 27
28 | 2018-10-30 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 28 |  |  | 150.635 | 150.635 | 150.635 | 150.635 | 150.635 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 28 | 150.635 | 2018-10-30 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 28
29 | 2018-10-28 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 29 |  |  | 148.487 | 148.487 | 148.487 | 148.487 | 148.487 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 29 | 148.487 | 2018-10-28 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 29
30 | 2018-10-26 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 30 |  |  | 146.244 | 146.244 | 146.244 | 146.244 | 146.244 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 30 | 146.244 | 2018-10-26 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 30
31 | 2018-10-24 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 31 |  |  | 131.033 | 131.033 | 131.033 | 131.033 | 131.033 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 31 | 131.033 | 2018-10-24 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 31
32 | 2018-10-22 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 32 |  |  | 82.395 | 82.395 | 82.395 | 82.395 | 82.395 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 32 | 82.395 | 2018-10-22 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 32
33 | 2018-10-20 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 33 |  |  | 62.429 | 62.429 | 62.429 | 62.429 | 62.429 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 33 | 62.429 | 2018-10-20 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 33
34 | 2018-10-18 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 34 |  |  | 53.633 | 53.633 | 53.633 | 53.633 | 53.633 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 34 | 53.633 | 2018-10-18 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 34
35 | 2018-10-16 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 35 |  |  | 49.519 | 49.519 | 49.519 | 49.519 | 49.519 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 35 | 49.519 | 2018-10-16 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 35
36 | 2018-10-14 | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 36 |  |  | 18.225 | 18.225 | 18.225 | 18.225 | 18.225 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 36 | 18.225 | 2018-10-14 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 36
37 | 2018-12-27 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 1 |  |  | 8.033 | 8.033 | 8.033 | 8.033 | 8.033 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 1 | 8.033 | 2018-12-27 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 1
38 | 2018-12-25 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 2 |  |  | 9.464 | 9.464 | 9.464 | 9.464 | 9.464 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 2 | 9.464 | 2018-12-25 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 2
39 | 2018-12-23 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 3 |  |  | 19.881 | 19.881 | 19.881 | 19.881 | 19.881 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 3 | 19.881 | 2018-12-23 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 3
40 | 2018-12-21 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 4 |  |  | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 4 | 22.883 | 2018-12-21 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 4
41 | 2018-12-19 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 5 |  |  | 26.374 | 26.374 | 26.374 | 26.374 | 26.374 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 5 | 26.374 | 2018-12-19 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 5
42 | 2018-12-17 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 6 |  |  | 30.011 | 30.011 | 30.011 | 30.011 | 30.011 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 6 | 30.011 | 2018-12-17 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 6
43 | 2018-12-15 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 7 |  |  | 33.999 | 33.999 | 33.999 | 33.999 | 33.999 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 7 | 33.999 | 2018-12-15 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 7
44 | 2018-12-13 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 8 |  |  | 38.259 | 38.259 | 38.259 | 38.259 | 38.259 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 8 | 38.259 | 2018-12-13 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 8
45 | 2018-12-11 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 9 |  |  | 41.425 | 41.425 | 41.425 | 41.425 | 41.425 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 9 | 41.425 | 2018-12-11 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 9
46 | 2018-12-09 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 10 |  |  | 74.259 | 74.259 | 74.259 | 74.259 | 74.259 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 10 | 74.259 | 2018-12-09 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 10
47 | 2018-12-07 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 11 |  |  | 77.896 | 77.896 | 77.896 | 77.896 | 77.896 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 11 | 77.896 | 2018-12-07 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 11
48 | 2018-12-05 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 12 |  |  | 81.534 | 81.534 | 81.534 | 81.534 | 81.534 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 12 | 81.534 | 2018-12-05 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 12
49 | 2018-12-03 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 13 |  |  | 85.171 | 85.171 | 85.171 | 85.171 | 85.171 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 13 | 85.171 | 2018-12-03 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 13
50 | 2018-12-01 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 14 |  |  | 88.808 | 88.808 | 88.808 | 88.808 | 88.808 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 14 | 88.808 | 2018-12-01 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 14
51 | 2018-11-29 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 15 |  |  | 92.445 | 92.445 | 92.445 | 92.445 | 92.445 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 15 | 92.445 | 2018-11-29 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 15
52 | 2018-11-27 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 16 |  |  | 96.482 | 96.482 | 96.482 | 96.482 | 96.482 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 16 | 96.482 | 2018-11-27 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 16
53 | 2018-11-25 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 17 |  |  | 99.719 | 99.719 | 99.719 | 99.719 | 99.719 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 17 | 99.719 | 2018-11-25 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 17
54 | 2018-11-23 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 18 |  |  | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 | 103.356 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 18 | 103.356 | 2018-11-23 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 18
55 | 2018-11-21 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 19 |  |  | 106.993 | 106.993 | 106.993 | 106.993 | 106.993 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 19 | 106.993 | 2018-11-21 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 19
56 | 2018-11-19 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 20 |  |  | 110.63 | 110.63 | 110.63 | 110.63 | 110.63 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 20 | 110.63 | 2018-11-19 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 20
57 | 2018-11-16 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 21 |  |  | 114.573 | 114.573 | 114.573 | 114.573 | 114.573 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 21 | 114.573 | 2018-11-16 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 21
58 | 2018-11-14 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 22 |  |  | 117.893 | 117.893 | 117.893 | 117.893 | 117.893 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 22 | 117.893 | 2018-11-14 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 22
59 | 2018-11-10 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 23 |  |  | 121.277 | 121.277 | 121.277 | 121.277 | 121.277 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 23 | 121.277 | 2018-11-10 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 23
60 | 2018-11-08 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 24 |  |  | 124.184 | 124.184 | 124.184 | 124.184 | 124.184 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 24 | 124.184 | 2018-11-08 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 24
61 | 2018-11-06 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 25 |  |  | 126.922 | 126.922 | 126.922 | 126.922 | 126.922 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 25 | 126.922 | 2018-11-06 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 25
62 | 2018-11-04 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 26 |  |  | 129.737 | 129.737 | 129.737 | 129.737 | 129.737 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 26 | 129.737 | 2018-11-04 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 26
63 | 2018-11-02 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 27 |  |  | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 27 | 132.06 | 2018-11-02 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 27
64 | 2018-10-30 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 28 |  |  | 138.948 | 138.948 | 138.948 | 138.948 | 138.948 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 28 | 138.948 | 2018-10-30 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 28
65 | 2018-10-28 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 29 |  |  | 146.994 | 146.994 | 146.994 | 146.994 | 146.994 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 29 | 146.994 | 2018-10-28 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 29
66 | 2018-10-26 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 30 |  |  | 148.768 | 148.768 | 148.768 | 148.768 | 148.768 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 30 | 148.768 | 2018-10-26 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 30
67 | 2018-10-24 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 31 |  |  | 150.168 | 150.168 | 150.168 | 150.168 | 150.168 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 31 | 150.168 | 2018-10-24 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 31
68 | 2018-10-22 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 32 |  |  | 144.645 | 144.645 | 144.645 | 144.645 | 144.645 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 32 | 144.645 | 2018-10-22 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 32
69 | 2018-10-20 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 33 |  |  | 140.903 | 140.903 | 140.903 | 140.903 | 140.903 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 33 | 140.903 | 2018-10-20 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 33
70 | 2018-10-18 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 34 |  |  | 132.349 | 132.349 | 132.349 | 132.349 | 132.349 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 34 | 132.349 | 2018-10-18 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 34
71 | 2018-10-16 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 35 |  |  | 105.752 | 105.752 | 105.752 | 105.752 | 105.752 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 35 | 105.752 | 2018-10-16 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 35
72 | 2018-10-14 | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 36 |  |  | 62.989 | 62.989 | 62.989 | 62.989 | 62.989 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 36 | 62.989 | 2018-10-14 |  | #VALUE! | Đắp đất K95 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 36
Tổng |  |  |  |  | 3467.33 | 3467.33 | 3467.33 | 3467.33 | 2838.04 | [5 empty] | 18.262
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.3. Đắp đất K95
3467.33 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 2014.116 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 1453.214 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đắp đất K95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 3467.33
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
Ngày = +[Ngày, row above]-2
Ngày = +[Ngày, row above]-2-1

## C.II.1.7.4
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.7 | Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.4. Đắp đất K98 | [10 empty] | Mục C.II.1.7. | 4 | Đắp đất K98
150.09 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-31 | Đắp đất K98 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 1 |  |  | 37.2774 | 37.2774 | 37.2774 | 37.2774 | 37.2774 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 1 | 37.2774 | 2018-12-31 |  | #VALUE! | Đắp đất K98 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 1
2 | 2018-12-29 | Đắp đất K98 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 2 |  |  | 37.5953 | 37.5953 | 37.5953 | 37.5953 | 37.5953 |  |  |  |  | km 101+820,87-km101+850,79 lớp 2 | 37.5953 | 2018-12-29 |  | #VALUE! | Đắp đất K98 km 101+820,87-km101+850,79 lớp 2
3 | 2018-12-31 | Đắp đất K98 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 1 |  |  | 38.2038 | 37.5038 | 37.5038 | 37.5038 | 37.5038 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 1 | 37.5038 | 2018-12-31 |  | #VALUE! | Đắp đất K98 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 1
4 | 2018-12-29 | Đắp đất K98 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 2 |  |  | 38.414 | 37.714 | 37.714 | 37.714 | 37.714 |  |  |  |  | km 101+778,79-km101+805,99 lớp 2 | 37.714 | 2018-12-29 |  | #VALUE! | Đắp đất K98 km 101+778,79-km101+805,99 lớp 2
Tổng |  |  |  |  | 151.49 | 150.09 | 150.09 | 150.09 | 255.36 | [5 empty] | 37.2774
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.4. Đắp đất K98
150.09 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 150.0905 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đắp đất K98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 150.0905
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
Ngày = +[Ngày, row above]-2

## C.II.1.7.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.7 | Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.5. Đắp vật liệu dạng hạt | [10 empty] | Mục C.II.1.7. | 5 | Đắp vật liệu dạng hạt
5973.14 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[14 empty] | km101+778,79-km101+805,992 lớp 1 | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-21 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 1 |  |  | 100.886 | 100.886 | 100.886 | 100.886 | 100.886 | chưa có BBNTHT, cần ghép KQ độ chặt theo từng lớp nghiệm thu, kiểm tra lại KL BVTC |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 1 | 100.886 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 1
2 | 2019-02-19 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 2 |  |  | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 2 | 100.729 | 2019-02-19 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 2
3 | 2019-02-17 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 3 |  |  | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 3 | 100.729 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 3
4 | 2019-02-15 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 4 |  |  | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 4 | 100.729 | 2019-02-15 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 4
5 | 2019-02-14 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 5 |  |  | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 5 | 100.729 | 2019-02-14 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 5
6 | 2019-02-13 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 6 |  |  | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 6 | 100.729 | 2019-02-13 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 6
7 | 2019-02-12 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 7 |  |  | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 | 100.729 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 7 | 100.729 | 2019-02-12 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 7
8 | 2019-02-12 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 8 |  |  | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 | 94.64 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 8 | 94.64 | 2019-02-12 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 8
9 | 2019-02-01 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 9 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 9 | 78.831 | 2019-02-01 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 9
10 | 2019-01-30 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 10 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 10 | 78.831 | 2019-01-30 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 10
11 | 2019-01-28 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 11 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 11 | 78.831 | 2019-01-28 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 11
12 | 2019-01-26 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 12 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 12 | 78.831 | 2019-01-26 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 12
13 | 2019-01-24 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 13 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 13 | 78.831 | 2019-01-24 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 13
14 | 2019-01-22 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 14 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 14 | 78.831 | 2019-01-22 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 14
15 | 2019-01-20 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 15 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 15 | 78.831 | 2019-01-20 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 15
16 | 2019-01-18 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 16 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 16 | 78.831 | 2019-01-18 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 16
17 | 2019-01-16 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 17 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 17 | 78.831 | 2019-01-16 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 17
18 | 2019-01-14 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 18 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 18 | 78.831 | 2019-01-14 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 18
19 | 2019-01-12 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 19 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 19 | 78.831 | 2019-01-12 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 19
20 | 2019-01-10 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 20 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 20 | 78.831 | 2019-01-10 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 20
21 | 2019-01-08 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 21 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 21 | 78.831 | 2019-01-08 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 21
22 | 2019-01-06 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 22 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 22 | 78.831 | 2019-01-06 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 22
23 | 2019-01-04 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 23 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 23 | 78.831 | 2019-01-04 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 23
24 | 2019-01-02 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 24 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 24 | 78.831 | 2019-01-02 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 24
25 | 2018-12-31 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 25 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 25 | 78.831 | 2018-12-31 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 25
26 | 2018-12-29 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 26 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 26 | 78.831 | 2018-12-29 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 26
27 | 2018-12-27 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 27 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 27 | 78.831 | 2018-12-27 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 27
28 | 2018-12-25 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 28 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 28 | 78.831 | 2018-12-25 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 28
29 | 2018-12-23 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 29 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 29 | 78.831 | 2018-12-23 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 29
30 | 2018-12-21 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 30 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 30 | 78.831 | 2018-12-21 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 30
31 | 2018-12-19 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 31 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 31 | 78.831 | 2018-12-19 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 31
32 | 2018-12-17 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 32 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 32 | 78.831 | 2018-12-17 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 32
33 | 2018-12-15 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 33 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 33 | 78.831 | 2018-12-15 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 33
34 | 2018-12-13 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 34 |  | 2018-12-13 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 34
35 | 2018-12-12 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 35 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 35 | 78.831 | 2018-12-12 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 35
36 | 2018-12-09 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 36 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 36 | 78.831 | 2018-12-09 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 36
37 | 2018-12-07 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 37 |  |  | 78.826 | 78.826 | 78.826 | 78.826 | 78.826 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 37 | 78.826 | 2018-12-07 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 37
38 | 2018-12-05 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 38 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 38 | 78.831 | 2018-12-05 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 38
39 | 2018-12-03 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 39 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 39 | 78.831 | 2018-12-03 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 39
40 | 2018-12-01 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 40 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 40 | 78.831 | 2018-12-01 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 40
41 | 2018-11-29 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 41 |  |  | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 | 78.831 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 41 | 78.831 | 2018-11-29 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 41
42 | 2018-11-27 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 42 |  |  | 76.424 | 76.424 | 76.424 | 76.424 | 76.424 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 42 | 76.424 | 2018-11-27 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 42
43 | 2018-11-25 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 43 |  |  | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 43 | 67.491 | 2018-11-25 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 43
44 | 2018-11-23 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 44 |  |  | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 44 | 67.491 | 2018-11-23 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 44
45 | 2018-11-21 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 45 |  |  | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 45 | 67.491 | 2018-11-21 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 45
46 | 2018-11-19 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 46 |  |  | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 46 | 67.491 | 2018-11-19 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 46
47 | 2018-11-16 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 47 |  |  | 67.437 | 67.437 | 67.437 | 67.437 | 67.437 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 47 | 67.437 | 2018-11-16 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 47
48 | 2018-11-14 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 48 |  |  | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 67.35 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 48 | 67.35 | 2018-11-14 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 48
49 | 2018-11-10 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 49 |  |  | 67.444 | 67.444 | 67.444 | 67.444 | 67.444 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 49 | 67.444 | 2018-11-10 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 49
50 | 2018-11-08 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 50 |  |  | 67.421 | 67.421 | 67.421 | 67.421 | 67.421 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 50 | 67.421 | 2018-11-08 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 50
51 | 2018-11-06 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 51 |  |  | 67.585 | 67.585 | 67.585 | 67.585 | 67.585 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 51 | 67.585 | 2018-11-06 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 51
52 | 2018-11-04 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 52 |  |  | 67.555 | 67.555 | 67.555 | 67.555 | 67.555 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 52 | 67.555 | 2018-11-04 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 52
53 | 2018-11-02 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 53 |  |  | 67.622 | 67.622 | 67.622 | 67.622 | 67.622 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 53 | 67.622 | 2018-11-02 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 53
54 | 2018-10-30 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 54 |  |  | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 54 | 67.491 | 2018-10-30 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 54
55 | 2018-10-29 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 55 |  |  | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 55 | 67.491 | 2018-10-29 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 55
56 | 2018-10-27 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 56 |  |  | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 56 | 67.491 | 2018-10-27 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 56
57 | 2018-10-25 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 57 |  |  | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 | 67.491 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 57 | 67.491 | 2018-10-25 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 57
58 | 2018-10-23 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 58 |  |  | 67.419 | 67.419 | 67.419 | 67.419 | 67.419 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 58 | 67.419 | 2018-10-23 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 58
59 | 2018-10-21 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 59 |  |  | 64.278 | 64.278 | 64.278 | 64.278 | 64.278 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 59 | 64.278 | 2018-10-21 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 59
60 | 2018-10-19 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 60 |  |  | 42.993 | 42.993 | 42.993 | 42.993 | 42.993 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 60 | 42.993 | 2018-10-19 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 60
61 | 2018-10-16 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 61 |  |  | 32.347 | 32.347 | 32.347 | 32.347 | 32.347 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 61 | 32.347 | 2018-10-16 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 61
62 | 2018-10-14 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 62 |  |  | 19.094 | 19.094 | 19.094 | 19.094 | 19.094 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 62 | 19.094 | 2018-10-14 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 62
63 | 2018-10-12 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 63 |  | 2018-10-12 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 63
64 | 2018-10-08 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 64 |  |  | 18.148 | 18.148 | 18.148 | 18.148 | 18.148 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 64 | 18.148 | 2018-10-08 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 64
65 | 2018-10-06 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 65 |  |  | 13.911 | 13.911 | 13.911 | 13.911 | 13.911 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 65 | 13.911 | 2018-10-06 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 65
66 | 2018-10-04 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 66 |  |  | 8.914 | 8.914 | 8.914 | 8.914 | 8.914 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 66 | 8.914 | 2018-10-04 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 66
67 | 2018-10-02 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 67 |  |  | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 67 | 2.79 | 2018-10-02 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+850,79-km101+820+87 lớp 67
68 | 2019-02-17 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 1 |  |  | 75.651 | 75.651 | 75.651 | 75.651 | 75.651 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 1 | 75.651 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 1
69 | 2019-02-15 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 2 |  |  | 75.822 | 75.822 | 75.822 | 75.822 | 75.822 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 2 | 75.822 | 2019-02-15 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 2
70 | 2019-02-14 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 3 |  |  | 75.822 | 75.822 | 75.822 | 75.822 | 75.822 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 3 | 75.822 | 2019-02-14 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 3
71 | 2019-02-13 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 4 |  |  | 74.656 | 74.656 | 74.656 | 74.656 | 74.656 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 4 | 74.656 | 2019-02-13 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 4
72 | 2019-02-12 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 5 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 5 | 58.961 | 2019-02-12 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 5
73 | 2019-02-11 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 6 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 6 | 58.961 | 2019-02-11 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 6
74 | 2019-02-01 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 7 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 7 | 58.961 | 2019-02-01 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 7
75 | 2019-01-30 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 8 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 8 | 58.961 | 2019-01-30 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 8
76 | 2019-01-28 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 9 |  |  | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 9 | 58.92 | 2019-01-28 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 9
77 | 2019-01-26 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 10 |  |  | 58.865 | 58.865 | 58.865 | 58.865 | 58.865 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 10 | 58.865 | 2019-01-26 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 10
78 | 2019-01-24 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 11 |  |  | 58.979 | 58.979 | 58.979 | 58.979 | 58.979 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 11 | 58.979 | 2019-01-24 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 11
79 | 2019-01-22 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 12 |  |  | 58.966 | 58.966 | 58.966 | 58.966 | 58.966 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 12 | 58.966 | 2019-01-22 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 12
80 | 2019-01-20 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 13 |  |  | 58.956 | 58.956 | 58.956 | 58.956 | 58.956 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 13 | 58.956 | 2019-01-20 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 13
81 | 2019-01-18 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 14 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 14 | 58.961 | 2019-01-18 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 14
82 | 2019-01-16 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 15 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 15 | 58.961 | 2019-01-16 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 15
83 | 2019-01-14 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 16 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 16 | 58.961 | 2019-01-14 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 16
84 | 2019-01-12 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 17 |  |  | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 17 | 58.92 | 2019-01-12 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 17
85 | 2019-01-10 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 18 |  |  | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 18 | 58.92 | 2019-01-10 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 18
86 | 2019-01-08 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 19 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 19 | 58.961 | 2019-01-08 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 19
87 | 2019-01-06 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 20 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 20 | 58.961 | 2019-01-06 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 20
88 | 2019-01-04 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 21 |  |  | 58.924 | 58.924 | 58.924 | 58.924 | 58.924 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 21 | 58.924 | 2019-01-04 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 21
89 | 2019-01-02 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 22 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 22 | 58.961 | 2019-01-02 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 22
90 | 2018-12-31 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 23 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 23 | 58.961 | 2018-12-31 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 23
91 | 2018-12-29 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 24 |  |  | 58.966 | 58.966 | 58.966 | 58.966 | 58.966 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 24 | 58.966 | 2018-12-29 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 24
92 | 2018-12-27 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 25 |  |  | 58.957 | 58.957 | 58.957 | 58.957 | 58.957 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 25 | 58.957 | 2018-12-27 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 25
93 | 2018-12-25 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 26 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 26 | 58.961 | 2018-12-25 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 26
94 | 2018-12-23 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 27 |  |  | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 | 58.961 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 27 | 58.961 | 2018-12-23 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 27
95 | 2018-12-21 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 28 |  |  | 62.519 | 62.519 | 62.519 | 62.519 | 62.519 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 28 | 62.519 | 2018-12-21 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 28
96 | 2018-12-19 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 29 |  |  | 40.861 | 40.861 | 40.861 | 40.861 | 40.861 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 29 | 40.861 | 2018-12-19 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 29
97 | 2018-12-17 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 30 |  |  | 40.805 | 40.805 | 40.805 | 40.805 | 40.805 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 30 | 40.805 | 2018-12-17 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 30
98 | 2018-12-15 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 31 |  |  | 40.879 | 40.879 | 40.879 | 40.879 | 40.879 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 31 | 40.879 | 2018-12-15 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 31
99 | 2018-12-13 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 32 |  |  | 40.865 | 40.865 | 40.865 | 40.865 | 40.865 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 32 | 40.865 | 2018-12-13 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 32
100 | 2018-12-11 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 33 |  |  | 40.861 | 40.861 | 40.861 | 40.861 | 40.861 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 33 | 40.861 | 2018-12-11 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 33
101 | 2018-12-09 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 34 |  |  | 38.359 | 38.359 | 38.359 | 38.359 | 38.359 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 34 | 38.359 | 2018-12-09 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 34
102 | 2018-12-07 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 35 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 35 | 28.521 | 2018-12-07 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 35
103 | 2018-12-05 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 36 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 36 | 28.521 | 2018-12-05 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 36
104 | 2018-12-03 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 37 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 37 | 28.521 | 2018-12-03 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 37
105 | 2018-12-01 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 38 |  |  | 28.472 | 28.472 | 28.472 | 28.472 | 28.472 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 38 | 28.472 | 2018-12-01 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 38
106 | 2018-11-29 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 39 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 39 | 28.521 | 2018-11-29 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 39
107 | 2018-11-27 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 40 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 40 | 28.521 | 2018-11-27 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 40
108 | 2018-11-25 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 41 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 41 | 28.521 | 2018-11-25 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 41
109 | 2018-11-23 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 42 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 42 | 28.521 | 2018-11-23 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 42
110 | 2018-11-21 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 43 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 43 | 28.521 | 2018-11-21 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 43
111 | 2018-11-19 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 44 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 44 | 28.521 | 2018-11-19 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 44
112 | 2018-11-16 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 45 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 45 | 28.521 | 2018-11-16 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 45
113 | 2018-11-14 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 46 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 46 | 28.521 | 2018-11-14 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 46
114 | 2018-11-10 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 47 |  |  | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 | 28.521 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 47 | 28.521 | 2018-11-10 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 47
115 | 2018-11-08 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 48 |  |  | 27.815 | 27.815 | 27.815 | 27.815 | 27.815 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 48 | 27.815 | 2018-11-08 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 48
116 | 2018-11-06 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 49 |  |  | 20.584 | 20.584 | 20.584 | 20.584 | 20.584 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 49 | 20.584 | 2018-11-06 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 49
117 | 2018-11-04 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 50 |  |  | 11.561 | 11.561 | 11.561 | 11.561 | 11.561 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 50 | 11.561 | 2018-11-04 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 50
118 | 2018-11-02 | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 51 |  |  | 6.208 | 6.208 | 6.208 | 6.208 | 6.208 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,92 lớp 51 | 6.208 | 2018-11-02 |  | #VALUE! | Đắp vật liệu dạng hạt km101+778,79-km101+805,92 lớp 51
Tổng |  |  |  |  | 5973.14 | 5973.14 | 5973.14 | 5973.14 | 5975.28 | [5 empty] | 100.886
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.5. Đắp vật liệu dạng hạt
5973.14 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 539.858 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 1220.49 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 1896.45 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 2066.642 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 249.7 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đắp vật liệu dạng hạt |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 5973.14
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]
Ngày = +[Ngày, row above]-2
Ngày = +[Ngày, row above]

## C.II.1.7.6
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu | [10 empty] | Hạng mục C. | II.1.7 | Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.6. Cấp phối đá dăm loại 1 | [10 empty] | Mục C.II.1.7. | 6 | Cấp phối đá dăm loại 1
639.31 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2019-02-17 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 1 |  |  | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | 11.325 | Chưa có BBNTHT, thiếu BB kiểm tra độ bằng phẳng |  |  |  | km101+778,79-km101+805,992 lớp 1 | 11.325 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 1
2 | 2019-02-15 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 2 |  |  | 82.418 | 82.418 | 82.418 | 82.418 | 82.418 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,992 lớp 2 | 82.418 | 2019-02-15 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 2
3 | 2019-02-14 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 3 |  |  | 83.415 | 83.415 | 83.415 | 83.415 | 83.415 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,992 lớp 3 | 83.415 | 2019-02-14 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 3
4 | 2019-02-13 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 4 |  |  | 84.207 | 84.207 | 84.207 | 84.207 | 84.207 |  |  |  |  | km101+778,79-km101+805,992 lớp 4 | 84.207 | 2019-02-13 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 4
5 | 2019-02-12 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 5 |  |  | 73.651 | 73.651 | 73.651 | 73.651 | 73.651 |  | bổ sung bằng phẳng |  |  | km101+778,79-km101+805,992 lớp 5 | 73.651 | 2019-02-12 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+778,79-km101+805,992 lớp 5
6 | 2019-02-21 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 1 |  |  | 13.864 | 13.864 | 13.864 | 13.864 | 13.864 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 1 | 13.864 | 2019-02-21 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 1
7 | 2019-02-19 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 2 |  |  | 102.331 | 102.331 | 102.331 | 102.331 | 102.331 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 2 | 102.331 | 2019-02-19 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 2
8 | 2019-02-17 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 3 |  |  | 92.676 | 92.676 | 92.676 | 92.676 | 92.676 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 3 | 92.676 | 2019-02-17 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 3
9 | 2019-02-15 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 4 |  |  | 103.449 | 103.449 | 103.449 | 103.449 | 103.449 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 4 | 103.449 | 2019-02-15 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 4
10 | 2019-02-14 | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 5 |  |  | 104.34 | 104.34 | 104.34 | 104.34 | 104.34 |  |  |  |  | km101+850,79-km101+820+87 lớp 5 | 104.34 | 2019-02-14 |  | #VALUE! | Cấp phối đá dăm loại 1 km101+850,79-km101+820+87 lớp 5
Tổng |  |  |  |  | 639.31 | 639.31 | 639.31 | 639.31 | 358.56 | [5 empty] | 11.325
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.1.7. Đường đầu cầu
Mục C.II.1.7.6. Cấp phối đá dăm loại 1
639.31 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 639.31 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Cấp phối đá dăm loại 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 639.31
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.1. SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) | [10 empty] | Mục C.II.2. | 1 | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển)
54.67 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-07-13 | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) . |  |  | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | chưa có HSNT |  |  |  | . | 54.67 | 2018-07-13 |  | #VALUE! | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) .
Tổng |  |  |  |  | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | 98.8 | [5 empty] | 54.67
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.1. SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển)
54.67 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 54.67 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | SX thép đà giáo mố A1, A2 (Luân chuyển) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 54.67
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.2. KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) | [10 empty] | Mục C.II.2. | 2 | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2)
54.67 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-08 | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) từ lắp đà giáo bệ mố A2 ngày 21/7/2018 đến tháo đà giáo bệ mố A1 ngày 8/9/2018 |  |  | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | chưa có HSNT |  |  |  | từ lắp đà giáo bệ mố A2 ngày 21/7/2018 đến tháo đà giáo bệ mố A1 ngày 8/9/2018 | 17.93 | 2018-09-08 |  | #VALUE! | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) từ lắp đà giáo bệ mố A2 ngày 21/7/2018 đến tháo đà giáo bệ mố A1 ngày 8/9/2018
2 | 2018-10-26 | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) từ lắp đà giáo thân mố A2 ngày 29/07/2018 đến tháo đà giáo thân mố A1 ngày 26/10/2018 |  |  | 36.74 | 39.46 | 39.46 | 36.74 | 39.46 |  |  |  |  | từ lắp đà giáo thân mố A2 ngày 29/07/2018 đến tháo đà giáo thân mố A1 ngày 26/10/2018 | 39.46 | 2018-10-26 |  | #VALUE! | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) từ lắp đà giáo thân mố A2 ngày 29/07/2018 đến tháo đà giáo thân mố A1 ngày 26/10/2018
Tổng |  |  |  |  | 54.67 | 54.67 | 57.39 | 54.67 | 98.8 |  |  |  | 2.72 |  | 17.93
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.2. KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2)
54.67 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 17.93 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 36.74 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | KH VLC thép đà giáo (2%*2 tháng+7%*2) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 54.67
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.3
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.3. Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo | [10 empty] | Mục C.II.2. | 3 | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo
114.78 |  |  |  | (T) | [6 empty] | T |  | Lắp dựng đà giáo
Tháo dỡ đà giáo
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-08-18 | Lắp dựng đà giáo bệ mố A1 | [6 empty] | 17.93 | chưa có HSNT |  |  |  | bệ mố A1 | 17.93 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | Lắp dựng đà giáo bệ mố A1
2 | 2018-07-21 | Lắp dựng đà giáo bệ mố A2 | [6 empty] | 17.93 |  |  |  |  | bệ mố A2 | 17.93 | 2018-07-21 |  | #VALUE! | Lắp dựng đà giáo bệ mố A2
3 | 2018-08-26 | Lắp dựng đà giáo thân mố A1 | [6 empty] | 39.46 |  |  |  |  | thân mố A1 | 39.46 | 2018-08-26 |  | #VALUE! | Lắp dựng đà giáo thân mố A1
4 | 2018-07-29 | Lắp dựng đà giáo thân mố A2 | [6 empty] | 39.46 |  |  |  |  | thân mố A2 | 39.46 | 2018-07-29 |  | #VALUE! | Lắp dựng đà giáo thân mố A2
5 | 2018-09-08 | Tháo dỡ đà giáo bệ mố A1 |  |  | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | chưa có HSNT |  |  |  | bệ mố A1 | 17.93 | 2018-09-08 |  | #VALUE! | Tháo dỡ đà giáo bệ mố A1
6 | 2018-07-30 | Tháo dỡ đà giáo bệ mố A2 |  |  | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 17.93 |  |  |  |  | bệ mố A2 | 17.93 | 2018-07-30 |  | #VALUE! | Tháo dỡ đà giáo bệ mố A2
7 | 2018-10-26 | Tháo dỡ đà giáo thân mố A1 |  |  | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  | thân mố A1 | 39.46 | 2018-10-26 |  | #VALUE! | Tháo dỡ đà giáo thân mố A1
8 | 2018-09-16 | Tháo dỡ đà giáo thân mố A2 |  |  | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 | 39.46 |  |  |  |  | thân mố A2 | 39.46 | 2018-09-16 |  | #VALUE! | Tháo dỡ đà giáo thân mố A2
Tổng |  |  |  |  | 114.78 | 114.78 | 114.78 | 114.78 | 98.8 | [5 empty] | 17.93
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.3. Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo
114.78 |  |  |  | (T)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 17.93 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 57.39 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 39.46 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Lắp dựng + tháo dỡ thép đà giáo |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 114.78
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.4
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.4. San ủi hoàn trả mặt bằng | [10 empty] | Mục C.II.2. | 4 | San ủi hoàn trả mặt bằng
288.6 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-15 | San ủi hoàn trả mặt bằng A1L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chưa có HSNT |  |  |  | A1L | 0 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | San ủi hoàn trả mặt bằng A1L
2 | 2018-09-29 | San ủi hoàn trả mặt bằng A1R |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | A1R | 0 | 2018-09-29 |  | #VALUE! | San ủi hoàn trả mặt bằng A1R
3 | 2018-08-18 | San ủi hoàn trả mặt bằng A2L |  |  | 144.3 | 144.3 | 144.3 | 144.3 | 144.3 |  |  |  |  | A2L | 144.3 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | San ủi hoàn trả mặt bằng A2L
4 | 2018-08-20 | San ủi hoàn trả mặt bằng A2R |  |  | 144.3 | 144.3 | 144.3 | 144.3 | 144.3 |  |  |  |  | A2R | 144.3 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | San ủi hoàn trả mặt bằng A2R
Tổng |  |  |  |  | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 562.4 | [5 empty] | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.4. San ủi hoàn trả mặt bằng
288.6 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 288.6 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | San ủi hoàn trả mặt bằng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 288.6
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.5. Đào đất hố móng | [10 empty] | Mục C.II.2. | 5 | Đào đất hố móng
5084.32 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-15 | Đào đất hố móng A1L |  |  | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 583.49 | KS trắc đạc chưa ký |  |  |  | A1L | 583.49 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Đào đất hố móng A1L
2 | 2018-09-29 | Đào đất hố móng A1R |  |  | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 583.49 | 583.49 |  |  |  |  | A1R | 583.49 | 2018-09-29 |  | #VALUE! | Đào đất hố móng A1R
3 | 2018-08-18 | Đào đất hố móng A2L |  |  | 2576.58 | 2576.58 | 2576.58 | 2576.58 | 2576.58 |  |  |  |  | A2L | 2576.58 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | Đào đất hố móng A2L
4 | 2018-08-20 | Đào đất hố móng A2R |  |  | 1340.76 | 1340.76 | 1340.76 | 1340.76 | 1340.76 |  |  |  |  | A2R | 1340.76 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | Đào đất hố móng A2R
Tổng |  |  |  |  | 5084.32 | 5084.32 | 5084.32 | 5084.32 | 2661.73 | [5 empty] | 583.49
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.5. Đào đất hố móng
5084.32 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 3917.34 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 1166.98 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đào đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 5084.32
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.7
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.7. Đào đá đá cấp IV | [10 empty] | Mục C.II.2. | 7 | Đào đá đá cấp IV
142.34 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-15 | Đào đá đá cấp IV A1L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | A1L | 0 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Đào đá đá cấp IV A1L
2 | 2018-09-29 | Đào đá đá cấp IV A1R |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | A1R | 0 | 2018-09-29 |  | #VALUE! | Đào đá đá cấp IV A1R
3 | 2018-08-18 | Đào đá đá cấp IV A2L |  |  | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  | A2L | 71.17 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | Đào đá đá cấp IV A2L
4 | 2018-08-20 | Đào đá đá cấp IV A2R |  |  | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  | A2R | 71.17 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | Đào đá đá cấp IV A2R
Tổng |  |  |  |  | 142.34 | 142.34 | 142.34 | 142.34 | 271.3 | [5 empty] | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.7. Đào đá đá cấp IV
142.34 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 142.34 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đào đá đá cấp IV |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 142.34
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.8
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.8. Vận chuyển đá C4 đổ thải | [10 empty] | Mục C.II.2. | 8 | Vận chuyển đá C4 đổ thải
142.34 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-15 | Vận chuyển đá C4 đổ thải A1L |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chưa có HSNT |  |  |  | A1L | 0 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Vận chuyển đá C4 đổ thải A1L
2 | 2018-09-29 | Vận chuyển đá C4 đổ thải A1R |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | A1R | 0 | 2018-09-29 |  | #VALUE! | Vận chuyển đá C4 đổ thải A1R
3 | 2018-08-18 | Vận chuyển đá C4 đổ thải A2L |  |  | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  | A2L | 71.17 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | Vận chuyển đá C4 đổ thải A2L
4 | 2018-08-20 | Vận chuyển đá C4 đổ thải A2R |  |  | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 | 71.17 |  |  |  |  | A2R | 71.17 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | Vận chuyển đá C4 đổ thải A2R
Tổng |  |  |  |  | 142.34 | 142.34 | 142.34 | 142.34 | 142.34 | [5 empty] | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.8. Vận chuyển đá C4 đổ thải
142.34 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 142.34 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Vận chuyển đá C4 đổ thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 142.34
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.9
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.9. Đắp đất hố móng | [10 empty] | Mục C.II.2. | 9 | Đắp đất hố móng
978.72 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-10 | Đắp đất hố móng A1 lớp 1 |  |  | 30.1142 | 30.1142 | 30.1142 | 30.1142 | 30.1142 | Chưa có HSNT |  |  |  | A1 lớp 1 | 30.1142 | 2018-09-10 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 1
2 | 2018-08-01 | Đắp đất hố móng A2 lớp 1 |  |  | 45.4462 | 45.4462 | 45.4462 | 45.4462 | 45.4462 |  |  |  |  | A2 lớp 1 | 45.4462 | 2018-08-01 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A2 lớp 1
3 | 2018-09-11 | Đắp đất hố móng A1 lớp 2 |  |  | 31.8445 | 31.8445 | 31.8445 | 31.8445 | 31.8445 |  |  |  |  | A1 lớp 2 | 31.8445 | 2018-09-11 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 2
4 | 2018-08-02 | Đắp đất hố móng A2 lớp 2 |  |  | 48.5136 | 48.5136 | 48.5136 | 48.5136 | 48.5136 |  |  |  |  | A2 lớp 2 | 48.5136 | 2018-08-02 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A2 lớp 2
5 | 2018-09-12 | Đắp đất hố móng A1 lớp 3 |  |  | 33.5933 | 33.5933 | 33.5933 | 33.5933 | 33.5933 |  |  |  |  | A1 lớp 3 | 33.5933 | 2018-09-12 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 3
6 | 2018-08-03 | Đắp đất hố móng A2 lớp 3 |  |  | 51.6228 | 51.6228 | 51.6228 | 51.6228 | 51.6228 |  |  |  |  | A2 lớp 3 | 51.6228 | 2018-08-03 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A2 lớp 3
7 | 2018-09-13 | Đắp đất hố móng A1 lớp 4 |  |  | 35.3604 | 35.3604 | 35.3604 | 35.3604 | 35.3604 |  |  |  |  | A1 lớp 4 | 35.3604 | 2018-09-13 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 4
8 | 2018-08-04 | Đắp đất hố móng A2 lớp 4 |  |  | 54.7736 | 54.7736 | 54.7736 | 54.7736 | 54.7736 |  |  |  |  | A2 lớp 4 | 54.7736 | 2018-08-04 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A2 lớp 4
9 | 2018-09-14 | Đắp đất hố móng A1 lớp 5 |  |  | 37.146 | 37.146 | 37.146 | 37.146 | 37.146 |  |  |  |  | A1 lớp 5 | 37.146 | 2018-09-14 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 5
10 | 2018-08-05 | Đắp đất hố móng A2 lớp 5 |  |  | 57.966 | 57.966 | 57.966 | 57.966 | 57.966 |  |  |  |  | A2 lớp 5 | 57.966 | 2018-08-05 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A2 lớp 5
11 | 2018-09-15 | Đắp đất hố móng A1 lớp 6 |  |  | 38.9501 | 38.9501 | 38.9501 | 38.9501 | 38.9501 |  |  |  |  | A1 lớp 6 | 38.9501 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 6
12 | 2018-08-06 | Đắp đất hố móng A2 lớp 6 |  |  | 61.2002 | 61.2002 | 61.2002 | 61.2002 | 61.2002 |  |  |  |  | A2 lớp 6 | 61.2002 | 2018-08-06 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A2 lớp 6
13 | 2018-09-16 | Đắp đất hố móng A1 lớp 7 |  |  | 40.7725 | 40.7725 | 40.7725 | 40.7725 | 40.7725 |  |  |  |  | A1 lớp 7 | 40.7725 | 2018-09-16 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 7
14 | 2018-08-07 | Đắp đất hố móng A2 lớp 7 |  |  | 64.476 | 64.476 | 64.476 | 64.476 | 64.476 |  |  |  |  | A2 lớp 7 | 64.476 | 2018-08-07 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A2 lớp 7
15 | 2018-09-17 | Đắp đất hố móng A1 lớp 8 |  |  | 42.6134 | 42.6134 | 42.6134 | 42.6134 | 42.6134 |  |  |  |  | A1 lớp 8 | 42.6134 | 2018-09-17 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 8
16 | 2018-08-08 | Đắp đất hố móng A2 lớp 8 |  |  | 67.7935 | 67.7935 | 67.7935 | 67.7935 | 67.7935 |  |  |  |  | A2 lớp 8 | 67.7935 | 2018-08-08 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A2 lớp 8
17 | 2018-09-18 | Đắp đất hố móng A1 lớp 9 |  |  | 44.4728 | 44.4728 | 44.4728 | 44.4728 | 44.4728 |  |  |  |  | A1 lớp 9 | 44.4728 | 2018-09-18 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 9
18 | 2018-08-09 | Đắp đất hố móng A1 lớp 9 |  |  | 71.1526 | 71.1526 | 71.1526 | 71.1526 | 71.1526 |  |  |  |  | A1 lớp 9 | 71.1526 | 2018-08-09 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 9
19 | 2018-09-19 | Đắp đất hố móng A1 lớp 10 |  |  | 46.3505 | 46.3505 | 46.3505 | 46.3505 | 46.3505 |  |  |  |  | A1 lớp 10 | 46.3505 | 2018-09-19 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 10
20 | 2018-08-10 | Đắp đất hố móng A1 lớp 10 |  |  | 74.5535 | 74.5535 | 74.5535 | 74.5535 | 74.5535 |  |  |  |  | A1 lớp 10 | 74.5535 | 2018-08-10 |  | #VALUE! | Đắp đất hố móng A1 lớp 10
Tổng |  |  |  |  | 978.72 | 978.72 | 978.72 | 978.72 | 2233.03 | [5 empty] | 30.1142
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.9. Đắp đất hố móng
978.72 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 597.4979 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 381.2179 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đắp đất hố móng |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 978.7158
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.II.2.11
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG | [10 empty] | Hạng mục C. | II.2 | PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.11. Gỗ chống nẹp, gỗ sàn | [10 empty] | Mục C.II.2. | 11 | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn
5.3 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-09-15 | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn A1L |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | chưa có HSNT |  |  |  | A1L | 1.3 | 2018-09-15 |  | #VALUE! | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn A1L
2 | 2018-09-29 | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn A1R |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | A1R | 1.3 | 2018-09-29 |  | #VALUE! | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn A1R
3 | 2018-08-18 | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn A2L |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | A2L | 1.4 | 2018-08-18 |  | #VALUE! | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn A2L
4 | 2018-08-20 | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn A2R |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | A2R | 1.3 | 2018-08-20 |  | #VALUE! | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn A2R
Tổng |  |  |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | [5 empty] | 1.3
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.II.2. PHỤ TRỢ THI CÔNG
Mục C.II.2.11. Gỗ chống nẹp, gỗ sàn
5.3 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Gỗ chống nẹp, gỗ sàn |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 5.3
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.III.1.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường | [10 empty] | Hạng mục C. | III.1 | Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.1. San ủi mặt bằng (phát quang) | [10 empty] | Mục C.III.1. | 1 | San ủi mặt bằng (phát quang)
1351 |  |  |  | (m2) | [6 empty] | m2
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-06-15 | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | [5 empty] | 1351 | 2018-06-15 |  | #VALUE! | San ủi mặt bằng (phát quang)
Tổng |  |  |  |  | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | 1351 | [5 empty] | 1351
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.1. San ủi mặt bằng (phát quang)
1351 |  |  |  | (m2)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 1351 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | San ủi mặt bằng (phát quang) |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1351
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.III.1.2
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường | [10 empty] | Hạng mục C. | III.1 | Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.1. Đào đất hữu cơ | [10 empty] | Mục C.III.1. | 1 | Đào đất hữu cơ
198 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-06-15 | Đào đất hữu cơ |  |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | chưa có HSNT |  |  |  |  | 198 | 2018-06-15 |  | #VALUE! | Đào đất hữu cơ
Tổng |  |  |  |  | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | [5 empty] | 198
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.1. Đào đất hữu cơ
198 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 198 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đào đất hữu cơ |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 198
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.III.1.4
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường | [10 empty] | Hạng mục C. | III.1 | Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.4. Đắp đất K90 | [10 empty] | Mục C.III.1. | 4 | Đắp đất K90
1195.83 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-06-17 | Đắp đất K90 |  |  | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 | chưa có phân lớp, BBNT và KQ độ chặt |  |  |  |  | 1195.83 | 2018-06-17 |  | #VALUE! | Đắp đất K90
Tổng |  |  |  |  | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 | 1195.83 | [5 empty] | 1195.83
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.4. Đắp đất K90
1195.83 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 1195.83 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đắp đất K90 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 1195.83
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.III.1.5
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường | [10 empty] | Hạng mục C. | III.1 | Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.5. Đá dăm mặt bằng thi công | [10 empty] | Mục C.III.1. | 5 | Đá dăm mặt bằng thi công
148.95 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-06-18 | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  | 148.95 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | bổ sung BBNT |  |  |  |  | 148.95 | 2018-06-18 |  | #VALUE! | Đá dăm mặt bằng thi công
Tổng |  |  |  |  | 148.95 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | 148.95 | [5 empty] | 148.95
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.5. Đá dăm mặt bằng thi công
148.95 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 148.95 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đá dăm mặt bằng thi công |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 148.95
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.III.1.6
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường | [10 empty] | Hạng mục C. | III.1 | Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.6. Bê tông nền 10MPa | [10 empty] | Mục C.III.1. | 6 | Bê tông nền 10MPa
31.1 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-06-26 | Bê tông nền 10MPa |  |  | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | [5 empty] | 31.1 | 2018-06-26 |  | #VALUE! | Bê tông nền 10MPa
Tổng |  |  |  |  | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | [5 empty] | 31.1
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.III.1. Mặt bằng công trường
Mục C.III.1.6. Bê tông nền 10MPa
31.1 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 31.1 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Bê tông nền 10MPa |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 31.1
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]

## C.III.2.1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG
PHẦN C.: CẦU VƯỢT | [10 empty] | 6
Hạng mục C.III.2. Đào thanh thải, hoàn trả mặt bằng | [10 empty] | Hạng mục C. | III.2 | Đào thanh thải, hoàn trả mặt bằng
Mục C.III.2.1. Đào thanh thải | [10 empty] | Mục C.III.2. | 1 | Đào thanh thải
180.05 |  |  |  | (m3) | [6 empty] | m3
STT | Ngày kiểm tra | Hạng mục |  |  | Khối lượng BVTC | Khối lượng Bản vẽ hoàn công | Khối lượng nghiệm thu | Khối lượng quyết toán | Khối lượng đã thanh toán | Ghi chú
[15 empty] | khối lượng | Ngày | Kỳ trước | IPC | Hạng mục
[15 empty] | 7 | 7 |  | 4 | 7
1 | 2018-12-03 | Đào thanh thải |  |  | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 180.05 | [5 empty] | 180.05 | 2018-12-03 |  | #VALUE! | Đào thanh thải
Tổng |  |  |  |  | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 180.05 | 180.05 | [5 empty] | 180.05
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - LẠNG SƠN ĐOẠN KM1+800-KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL 1 ĐOẠN KM1+800-KM 106+500 TỈNH BẮC GIANG VÀ TỈNH LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
GÓI THẦU XL18-CT: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TỪ KM49 +00.0 -:- KM52 + 000
BẢNG PHÂN KHAI KHỐI LƯỢNG THEO THÁNG
Thực hiện từ 01/08/2017 đến 31/08/2019
PHẦN C.: CẦU VƯỢT
Hạng mục C.III.2. Đào thanh thải, hoàn trả mặt bằng
Mục C.III.2.1. Đào thanh thải
180.05 |  |  |  | (m3)
STT | Thời gian nghiệm thu |  | Mô tả |  |  |  | Khối lượng quyết toán |  | Ghi chú
1 | Tháng 08/2017 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-31
2 | Tháng 09/2017 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2017 |  | 2017-09-01 | 2017-09-30
3 | Tháng 10/2017 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2017 |  | 2017-10-01 | 2017-10-31
4 | Tháng 11/2017 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-30
5 | Tháng 12/2017 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 2017 |  | 2017-12-01 | 2017-12-31
6 | Tháng 01/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2018 |  | 2018-01-01 | 2018-01-31
7 | Tháng 02/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2018 |  | 2018-02-01 | 2018-02-28
8 | Tháng 03/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2018 |  | 2018-03-01 | 2018-03-31
9 | Tháng 04/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2018 |  | 2018-04-01 | 2018-04-30
10 | Tháng 05/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2018 |  | 2018-05-01 | 2018-05-31
11 | Tháng 06/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-30
12 | Tháng 07/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2018 |  | 2018-07-01 | 2018-07-31
13 | Tháng 08/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2018 |  | 2018-08-01 | 2018-08-31
14 | Tháng 09/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2018 |  | 2018-09-01 | 2018-09-30
15 | Tháng 10/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 2018 |  | 2018-10-01 | 2018-10-31
16 | Tháng 11/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 2018 |  | 2018-11-01 | 2018-11-30
17 | Tháng 12/2018 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 180.05 |  |  |  | 12 | 2018 |  | 2018-12-01 | 2018-12-31
18 | Tháng 01/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2019 |  | 2019-01-01 | 2019-01-31
19 | Tháng 02/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 2019 |  | 2019-02-01 | 2019-02-28
20 | Tháng 03/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 2019 |  | 2019-03-01 | 2019-03-31
21 | Tháng 04/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 2019 |  | 2019-04-01 | 2019-04-30
22 | Tháng 05/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 2019 |  | 2019-05-01 | 2019-05-31
23 | Tháng 06/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 2019 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
24 | Tháng 07/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 2019 |  | 2019-07-01 | 2019-07-31
25 | Tháng 08/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 2019 |  | 2019-08-01 | 2019-08-31
26 | Tháng 09/2019 |  | Đào thanh thải |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 2019 |  | 2019-09-01 | 2019-09-30
Tổng | [6 empty] | 180.05
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Người lập |  |  |  |  | Người kiểm tra
Phạm Xuân Thiệp |  |  |  |  | Bùi Ngọc Thành
Formulas:
Ngày kiểm tra = [Ngày]